## Sheet1
BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHỤ LỤC I
LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI CHÍNH THỨC HỆ THỐNG VNACCS (Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-TCHQ ngày tháng 3 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)
STT | Cục Hải quan | Bắt đầu chuyển KT559 |  | Kết thúc chuyển KT559 | Chuyển GTT01 | Chuyển Ecustoms | Bắt đầu triển khai VNACCS
1 | Cục HQ Hà Nội
| Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội | 2014-03-17 08:00 | 1900-01-02 | 2014-03-20 08:00 | 2014-03-09 08:00 | 2014-03-31 08:00 | 2014-04-01 08:00
Nhóm 1 :
| Chi cục Hải quan Gia Lâm (01AC) | 2014-03-08 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-09 08:00 | 2014-03-09 08:00 | 2014-04-10 08:00 | 2014-04-11 08:00
| Chi cục Hải quan Gia Thụy (01IK) | 2014-03-08 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-09 08:00 | 2014-03-09 08:00 | 2014-04-10 08:00 | 2014-04-11 08:00
| Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc (01PR) | 2014-03-08 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-09 08:00 | 2014-03-09 08:00 | 2014-04-10 08:00 | 2014-04-11 08:00
| Chi cục Hải quan Đường sắt (01SI) | 2014-03-08 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-09 08:00 | 2014-03-09 08:00 | 2014-04-10 08:00 | 2014-04-11 08:00
Nhóm 2 :
| Chi cục Hải quan Bắc Thăng Long (T01E01=01NV) | 2014-03-08 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-09 08:00 | 2014-03-09 08:00 | 2014-04-13 08:00 | 2014-04-14 08:00
| Chi cục Hải quan Yên Bái (B01T=01BT) | 2014-03-08 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-09 08:00 | 2014-03-09 08:00 | 2014-04-13 08:00 | 2014-04-14 08:00
| Chi cục Hải quan Đầu tư - gia công (P01L=01PL) | 2014-03-08 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-09 08:00 | 2014-03-09 08:00 | 2014-04-13 08:00 | 2014-04-14 08:00
| Chi cục Hải quan Phú Thọ (P01J=01PJ) | 2014-03-08 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-09 08:00 | 2014-03-09 08:00 | 2014-04-13 08:00 | 2014-04-14 08:00
Nhóm 3
| Chi cục Hải quan Nội Bài | 2014-03-08 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-09 08:00 | 2014-03-09 08:00 | 2014-04-15 08:00 | 2014-04-16 08:00
| Chi cục Hải quan Hà Tây | 2014-03-08 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-09 08:00 | 2014-03-09 08:00 | 2014-04-15 08:00 | 2014-04-16 08:00
| Chi cục Hải quan Bưu Điện | 2014-03-08 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-09 08:00 | 2014-03-09 08:00 | 2014-04-15 08:00 | 2014-04-16 08:00
2 | Cục Hải quan Hải phòng
| Chi cục HQ CK cảng HP KV I | 2014-03-08 08:00 | 1900-01-02 | 2014-03-11 08:00 | 2014-03-22 08:00 | 2014-03-31 08:00 | 2014-04-01 08:00
Nhóm 1 :
| Chi cục HQ CK cảng HP KV II | 2014-03-15 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-16 08:00 | 2014-03-22 08:00 | 2014-04-06 08:00 | 2014-04-10
| Chi cục HQ CK cảng HP KV III | 2014-03-15 |  | 2014-03-16 08:00 | 2014-03-22 08:00 |  | 2014-04-10
| Chi cục HQ Điện tử Hải Phòng | 2014-03-15 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-16 08:00 | 2014-03-22 08:00 | 2014-04-06 08:00 | 2014-04-10
Nhóm 2 :
| Chi cục HQ Quản lý hàng đầu tư - gia công | [5 empty] | 2014-04-15
| Chi cục HQ KCX và KCN Hải Phòng | 2014-03-15 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-16 08:00 | 2014-03-22 08:00 | 2014-04-06 08:00 | 2014-04-15
Nhóm 3 :
| Chi cục HQ Hải Dương P03J=03PJ | 2014-03-22 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-23 08:00 | 2014-03-22 08:00 | 2014-04-13 08:00 | 2014-04-18 08:00
| Chi cục HQ Hưng Yên P03L=03PL | 2014-03-22 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-23 08:00 | 2014-03-22 08:00 | 2014-04-13 08:00 | 2014-04-18 08:00
| Chi cục HQ Thái Bình C03D=03CD | 2014-03-22 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-23 08:00 | 2014-03-22 08:00 | 2014-04-13 08:00 | 2014-04-18 08:00
3 | Cục HQ Quảng Ninh
| HQ Cảng Biển Cái Lân (Quảng Ninh) (C20D=20CD ) | 2014-03-22 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-23 08:00 | 2014-03-23 08:00 | 2014-04-13 08:00 | 2014-04-14 08:00
Nhóm 1:
| Chi cục HQ CK Móng Cái Quảng Ninh | 2014-03-24 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-26 08:00 | 2014-03-23 08:00 | 2014-04-24 08:00 | 2014-04-25 08:00
| HQ Cửa khẩu Bắc Luân | 2014-03-24 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-26 08:00 | 2014-03-23 08:00 | 2014-04-24 08:00 | 2014-04-25 08:00
| HQ Cửa khẩu Ka Long | 2014-03-24 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-26 08:00 | 2014-03-23 08:00 | 2014-04-24 08:00 | 2014-04-25 08:00
| Trạm KS LH Số 15 Quảng Ninh | 2014-03-25 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-26 08:00 | 2014-03-23 08:00 | 2014-04-24 08:00 | 2014-04-25 08:00
| Chi cục HQ Vạn Gia Quảng Ninh | 2014-03-25 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-26 08:00 | 2014-03-23 08:00 | 2014-04-24 08:00 | 2014-04-25 08:00
Nhóm 2 :
| Chi cục HQ CK Hoành Mô Quảng Ninh | 2014-03-25 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-27 08:00 | 2014-03-23 08:00 | 2014-04-28 08:00 | 2014-04-29 08:00
| Chi cục HQ Bắc Phong Sinh Quảng Ninh | 2014-03-25 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-27 08:00 | 2014-03-23 08:00 | 2014-04-28 08:00 | 2014-04-29 08:00
| Chi cục HQ CK Cảng Hòn Gai | 2014-03-25 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-27 08:00 | 2014-03-23 08:00 | 2014-04-28 08:00 | 2014-04-29 08:00
| Chi cục HQ CK Cảng Cẩm Phả | 2014-03-26 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-27 08:00 | 2014-03-23 08:00 | 2014-04-28 08:00 | 2014-04-29 08:00
| Đội KS HQ Số 1 Quảng Ninh | 2014-03-26 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-27 08:00 | 2014-03-23 08:00 | 2014-04-29 08:00 | 2014-04-30 08:00
| Đội KS HQ Số 2 Quảng Ninh | 2014-03-26 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-27 08:00 | 2014-03-23 08:00 | 2014-04-28 08:00 | 2014-04-29 08:00
4 | Cục HQ Lạng Sơn
| Chi cục HQ CK Hữu Nghị Lạng Sơn (B15B=15B1) | 2014-03-22 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-23 08:00 | 2014-03-23 08:00 | 2014-04-13 08:00 | 2014-04-14 08:00
| Chi cục HQ Ga đường sắt QT Đồng Đăng | 2014-03-22 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-23 08:00 | 2014-03-23 08:00 | 2014-04-20 08:00 | 2014-04-21 08:00
| Chi cục HQ CK Chi Ma Lạng Sơn | 2014-03-22 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-23 08:00 | 2014-03-23 08:00 | 2014-04-20 08:00 | 2014-04-21 08:00
| Chi cục HQ Cốc Nam Lạng Sơn | 2014-03-22 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-23 08:00 | 2014-03-23 08:00 | 2014-04-20 08:00 | 2014-04-21 08:00
| Chi cục HQ Tân Thanh Lạng Sơn | 2014-03-22 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-23 08:00 | 2014-03-23 08:00 | 2014-04-20 08:00 | 2014-04-21 08:00
5 | Cục HQ Bắc Ninh
| Chi cục Hải quan Bắc Ninh | 2014-03-24 08:00 | 1899-12-31 | 2014-03-16 08:00 | 2014-03-22 08:00 | 2014-04-06 08:00 | 2014-04-07 08:00
Nhóm 1 :
| Đội thủ tục HQ quản lý KCN Yên Phong | 2014-03-24 08:00 | 0 | 2014-04-05 08:00 | 2014-04-05 | 2014-04-20 08:00 | 2014-04-21 08:00
| Đội thủ tục HQ quản lý KCN Quế Võ | 2014-03-24 08:00 | 0 | 2014-04-05 08:00 | 2014-04-05 | 2014-04-20 08:00 | 2014-04-21 08:00
| Đội nghiệp vụ CC HQ Bắc Ninh | 2014-03-25 08:00 | 0 | 2014-04-05 08:00 | 2014-04-05 | 2014-04-20 08:00 | 2014-04-21 08:00
| Chi cục Hải quan Thái Nguyên | 2014-03-25 08:00 | 0 | 2014-04-05 08:00 | 2014-04-05 | 2014-04-24 08:00 | 2014-04-25 08:00
| Đội Thủ tục HQ KCN Yên Bình | 2014-03-26 08:00 | 0 | 2014-04-12 08:00 | 2014-04-05 | 2014-04-24 08:00 | 2014-04-25 08:00
| Chi cục Hải quan Quản lý các KCN Bắc Giang | 2014-03-26 08:00 | 0 | 2014-04-12 08:00 | 2014-04-05 | 2014-04-24 08:00 | 2014-04-25 08:00
| (CY) Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn | 2014-03-26 08:00 | 0 | 2014-04-12 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-08 08:00 | 2014-05-09 08:00
6 | Cục HQ Đà Nẵng
| Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng KV I C34E=34CE | 2014-04-05 08:00 | 1899-12-31 | 2014-04-06 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-17 08:00 | 2014-04-18 08:00
| Chi cục HQ Sân bay QT Đà Nẵng | 2014-04-05 08:00 | 1899-12-31 | 2014-04-06 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-17 08:00 | 2014-04-21 08:00
| Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng KV II | 2014-04-05 08:00 | 1899-12-31 | 2014-04-06 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-17 08:00 | 2014-04-21 08:00
| Chi cục HQ KCN Hòa khánh-Liên chiểu ĐN | 2014-04-05 08:00 | 1899-12-31 | 2014-04-06 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-17 08:00 | 2014-04-21 08:00
| Chi cục HQ KCN Đà Nẵng | 2014-04-05 08:00 | 1899-12-31 | 2014-04-06 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-17 08:00 | 2014-04-21 08:00
7 | Cục HQ Đồng nai
| Chi cục HQ Biên Hoà (N47B=47NB) | 2014-04-05 | 1899-12-31 | 2014-03-30 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-13 08:00 | 2014-04-14 08:00
Nhóm 1:
Đội nghiệp vụ số 3- HQ Long Thành
| Đội nghiệp vụ 2 - HQ Long Thành | 2014-04-05 | 1899-12-31 | 2014-04-06 08:00 | 2014-04-05 08:00 | 2014-04-22 08:00 | 2014-04-23 08:00
| Chi cục HQ Nhơn Trạch Đồng Nai | 2014-04-05 | 1899-12-31 | 2014-04-06 08:00 | 2014-04-05 08:00 | 2014-04-22 08:00 | 2014-04-23 08:00
| Chi cục HQ QL KCN Bình Thuận (Đồng Nai) | 2014-04-05 | 1899-12-31 | 2014-04-06 08:00 | 2014-04-05 08:00 | 2014-04-22 08:00 | 2014-04-23 08:00
| Chi cục HQ Long Thành Đồng Nai | 2014-04-05 | 1899-12-31 | 2014-04-06 08:00 | 2014-04-05 08:00 | 2014-04-22 08:00 | 2014-04-23 08:00
Nhóm 2 :
| Chi cục HQ Long Bình Tân | 2014-04-12 08:00 | 1899-12-31 | 2014-04-13 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-22 08:00 | 2014-04-23 08:00
| Đội nghiệp vụ 2 - HQ Long Bình Tân | 2014-04-12 08:00 | 1899-12-31 | 2014-04-13 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-22 08:00 | 2014-04-23 08:00
| Chi cục HQ Thống Nhất Đồng Nai | 2014-04-12 08:00 | 1899-12-31 | 2014-04-13 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-22 08:00 | 2014-04-23 08:00
| Chi cục HQ KCX Long Bình Đồng Nai | 2014-04-12 08:00 | 1899-12-31 | 2014-04-13 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-22 08:00 | 2014-04-23 08:00
8 | Cục HQ Bình Dương
| Chi cục HQ Mỹ Phước - Đội TT Khu liên hợp (N43K01 =43K2) | 2014-03-29 08:00 | 0 | 2014-03-29 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-13 08:00 | 2014-04-14 08:00
Nhóm 1 :
| HQ Cảng Tổng hợp Bình Dương | 2014-04-19 08:00 | 0 | 2014-04-19 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-23 08:00 | 2014-04-24 08:00
| Chi cục HQ KCN Việt Hương | 2014-04-19 08:00 | 0 | 2014-04-19 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-23 08:00 | 2014-04-24 08:00
| Chi cục HQ KCN Tân Định Bình Dương | 2014-04-19 08:00 | 0 | 2014-04-19 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-23 08:00 | 2014-04-24 08:00
| Chi cục HQ KCN Mỹ Phước Bình Dương | 2014-04-19 08:00 | 0 | 2014-04-19 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-23 08:00 | 2014-04-24 08:00
Nhóm 2 :
| Chi cục HQ Sóng Thần | 2014-04-19 08:00 | 0 | 2014-04-19 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-27 08:00 | 2014-04-28 08:00
| Chi cục HQ KCN Viet Nam - Singapore | 2014-04-19 08:00 | 0 | 2014-04-19 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-27 08:00 | 2014-04-28 08:00
| Chi cục HQ KCN Sóng thần Bình Dương | 2014-04-19 08:00 | 0 | 2014-04-19 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-27 08:00 | 2014-04-28 08:00
| Chi cục HQ Quản lý ngoài KCN Bình Dương | 2014-04-19 08:00 | 0 | 2014-04-19 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-27 08:00 | 2014-04-28 08:00
9 | Cục HQ Bà rịa - Vũng tàu
| Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ Vũng Tàu (C51C=51C1) | 2014-03-29 08:00 | 0 | 2014-03-29 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-13 08:00 | 2014-04-14 08:00
Nhóm 1 :
| Chi cục HQCK Phú Mỹ V.Tàu-Đội TT SP-PSA | 2014-04-26 08:00 | 0 | 2014-04-26 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-27 08:00 | 2014-04-28 08:00
| Chi cục HQ CK Cảng - Sân bay Vũng Tàu | 2014-04-26 08:00 | 0 | 2014-04-26 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-27 08:00 | 2014-04-28 08:00
| Chi cục HQ CK Cảng Cát Lở Vũng Tàu | 2014-04-26 08:00 | 0 | 2014-04-26 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-27 08:00 | 2014-04-28 08:00
| Chi cục HQ CK cảng Cái Mép (Vũng Tàu) | 2014-04-26 08:00 | 0 | 2014-04-26 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-27 08:00 | 2014-04-28 08:00
| Chi cục HQ CK Côn Đảo | 2014-04-26 08:00 | 0 | 2014-04-26 08:00 | 2014-03-29 08:00 | 2014-04-27 08:00 | 2014-04-28 08:00
10 | Cục HQ TP Hồ Chí Minh
| Cụm I (KVI,KVIII,Tân Cảng) | 2014-04-30 08:00 | 0 | 2014-04-30 08:00 | 2014-04-30 08:00 | 2014-05-18 08:00 | 2014-05-19 08:00
| Cụm II (Đâu Tư, Hiệp Phước,KVII) | 2014-04-30 08:00 | 0 | 2014-04-30 08:00 | 2014-04-30 08:00 | 2014-05-25 08:00 | 2014-05-26 08:00
| Cụm III (TSN, Gia Công, CPN) | 2014-04-30 08:00 | 0 | 2014-04-30 08:00 | 2014-04-30 08:00 | 2014-06-01 08:00 | 2014-06-02 08:00
| Cụm IV (KV4, Linh Trung, TaanThuan) | 2014-04-30 08:00 | 0 | 2014-04-30 08:00 | 2014-04-30 08:00 | 2014-06-08 08:00 | 2014-06-09 08:00
II. NHÓM CỤC HẢI QUAN THỨ HAI
11 | Cục HQ Lào Cai
| Chi cục HQ CK Lao Cai | 2014-05-05 08:00 | 0 | 2014-05-05 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-07 08:00 | 2014-05-08 08:00
| Chi cục HQ Bát Xát Lao Cai | 2014-05-05 08:00 | 0 | 2014-05-05 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-07 08:00 | 2014-05-08 08:00
| Chi cục HQ CK Mường Khương Lao Cai | 2014-05-05 08:00 | 0 | 2014-05-05 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-07 08:00 | 2014-05-08 08:00
| Chi cục HQ Ga đường sắt Lao Cai | 2014-05-06 08:00 | 0 | 2014-05-06 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-07 08:00 | 2014-05-08 08:00
12 | Cục HQ Cao Bằng
| Chi cục HQ CK Tà Lùng Cao Bằng | 2014-05-08 08:00 | 0 | 2014-05-08 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-11 08:00 | 2014-05-12 08:00
| Chi cục HQ CK Trà Lĩnh Cao Bằng | 2014-05-08 08:00 | 0 | 2014-05-08 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-11 08:00 | 2014-05-12 08:00
| HQ Cửa Khẩu Lý Vạn (Cao Bằng) | 2014-05-08 08:00 | 0 | 2014-05-08 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-11 08:00 | 2014-05-12 08:00
| HQ Cửa Khẩu Trùng Khánh (Cao Bằng) | 2014-05-08 08:00 | 0 | 2014-05-08 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-11 08:00 | 2014-05-12 08:00
| Chi cục HQ CK Sóc Giang Cao Bằng | 2014-05-08 08:00 | 0 | 2014-05-08 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-11 08:00 | 2014-05-12 08:00
| Chi cục HQ CK Bí Hà Cao Bằng | 2014-05-09 08:00 | 0 | 2014-05-09 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-11 08:00 | 2014-05-12 08:00
| Chi cục HQ CK Pò Peo Cao Bằng | 2014-05-09 08:00 | 0 | 2014-05-09 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-11 08:00 | 2014-05-12 08:00
| Chi cục HQ Bắc Kạn Cao Bằng | 2014-05-09 08:00 | 0 | 2014-05-09 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-11 08:00 | 2014-05-12 08:00
13 | Cục HQ Hà Giang
| Chi cục HQ CK Thanh Thủy Hà Giang | 2014-05-10 08:00 | 0 | 2014-05-10 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-13 08:00 | 2014-05-14 08:00
| Chi cục HQ CK Xín Mần Hà Giang | 2014-05-10 08:00 | 0 | 2014-05-10 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-13 08:00 | 2014-05-14 08:00
| Chi cục HQ CK Phó Bảng Hà Giang | 2014-05-10 08:00 | 0 | 2014-05-10 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-13 08:00 | 2014-05-14 08:00
| HQ Cửa Khẩu Nghĩa Thuận (Hà Giang) | 2014-05-10 08:00 | 0 | 2014-05-10 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-13 08:00 | 2014-05-14 08:00
| Chi cục HQv CK Săm Pun Hà Giang | 2014-05-11 08:00 | 0 | 2014-05-11 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-13 08:00 | 2014-05-14 08:00
| Chi cục HQ Tuyên Quang | 2014-05-11 08:00 | 0 | 2014-05-11 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-13 08:00 | 2014-05-14 08:00
14 | Cục HQ Điện Biên
| Chi cục HQ CK Tây Trang Điện Biên | 2014-05-12 08:00 | 0 | 2014-05-12 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-15 08:00 | 2014-05-16 08:00
| HQ Cửa Khẩu Ba Nậm Cúm (Điện Biên) | 2014-05-12 08:00 | 0 | 2014-05-12 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-15 08:00 | 2014-05-16 08:00
| HQ Cửa Khẩu Pa Thơm (Điện Biên) | 2014-05-12 08:00 | 0 | 2014-05-12 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-15 08:00 | 2014-05-16 08:00
| Chi cục HQ CK Lóng Sập Điện Biên | 2014-05-12 08:00 | 0 | 2014-05-12 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-15 08:00 | 2014-05-16 08:00
| Chi cục HQ CK Ma Lu Thàng Điện Biên | 2014-05-12 08:00 | 0 | 2014-05-12 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-15 08:00 | 2014-05-16 08:00
| Chi cục HQ CK Chiềng Khương Điện Biên | 2014-05-13 08:00 | 0 | 2014-05-13 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-15 08:00 | 2014-05-16 08:00
| Đội Nghiệp vụ HQ CK Nà Cài | 2014-05-13 08:00 | 0 | 2014-05-13 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-15 08:00 | 2014-05-16 08:00
| Hải quan Thị xã Sơn La - Điện Biên | 2014-05-13 08:00 | 0 | 2014-05-13 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-15 08:00 | 2014-05-16 08:00
15 | Cục HQ Thanh Hóa
| Chi cục HQ Cảng Thanh Hoá | 2014-05-15 08:00 | 1899-12-31 | 2014-05-16 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-18 08:00 | 2014-05-19 08:00
| Chi cục HQ Nam Định | 2014-05-15 08:00 | 1899-12-31 | 2014-05-16 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-18 08:00 | 2014-05-19 08:00
| Chi cục HQ CK Na Mèo Thanh Hoá | 2014-05-15 08:00 | 1899-12-31 | 2014-05-16 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-18 08:00 | 2014-05-19 08:00
| Chi cục HQ KCN tỉnh Hà Nam | 2014-05-15 08:00 | 1899-12-31 | 2014-05-16 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-18 08:00 | 2014-05-19 08:00
| Chi cục HQ Ninh Bình | 2014-05-16 08:00 | 1899-12-31 | 2014-05-17 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-18 08:00 | 2014-05-19 08:00
| HQ cảng Ninh Phúc (thuộc HQ Ninh Bình) | 2014-05-16 08:00 | 1899-12-31 | 2014-05-17 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-18 08:00 | 2014-05-19 08:00
16 | Cục HQ Nghệ An
| Chi cục HQ Vinh Nghệ An | 2014-05-17 08:00 | 0 | 2014-05-17 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-20 08:00 | 2014-05-21 08:00
| HQ Sân bay Nghệ An | 2014-05-17 08:00 | 0 | 2014-05-17 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-20 08:00 | 2014-05-21 08:00
| Chi cục HQ CK Nậm Cắn Nghệ An | 2014-05-17 08:00 | 0 | 2014-05-17 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-20 08:00 | 2014-05-21 08:00
| Chi cục HQ CK Thanh Thủy | 2014-05-18 08:00 | 0 | 2014-05-18 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-20 08:00 | 2014-05-21 08:00
| Chi cục HQ CK Cảng Nghệ An | 2014-05-18 08:00 | 0 | 2014-05-18 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-20 08:00 | 2014-05-21 08:00
17 | Cục HQ Hà Tĩnh
| Chi cục HQ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 2014-05-20 08:00 | 0 | 2014-05-20 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-22 08:00 | 2014-05-23 08:00
| Chi cục HQ CK Cầu Treo Hà Tĩnh | 2014-05-20 08:00 | 0 | 2014-05-20 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-22 08:00 | 2014-05-23 08:00
| Chi cục HQ khu kinh tế CK Cầu Treo | 2014-05-20 08:00 | 0 | 2014-05-20 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-22 08:00 | 2014-05-23 08:00
| Chi cục HQ CK Cảng Xuân Hải Hà Tĩnh | 2014-05-21 08:00 | 0 | 2014-05-21 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-22 08:00 | 2014-05-23 08:00
| Chi cục HQ CK Cảng Vũng áng Hà Tĩnh | 2014-05-21 08:00 | 0 | 2014-05-21 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-22 08:00 | 2014-05-23 08:00
18 | Cục HQ Quảng Bình
| Chi cục HQ CK Cảng Hòn La | 2014-05-23 08:00 | 0 | 2014-05-23 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-25 08:00 | 2014-05-26 08:00
| Chi cục HQ CK Cha Lo Quảng Bình | 2014-05-23 08:00 | 0 | 2014-05-23 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-25 08:00 | 2014-05-26 08:00
| Chi cục HQ CK Cà Roòng Quảng Bình | 2014-05-23 08:00 | 0 | 2014-05-23 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-25 08:00 | 2014-05-26 08:00
19 | Cục HQ Quảng Trị
| Chi cục HQ CK Cảng Cửa Việt Quảng Trị | 2014-05-24 08:00 | 0 | 2014-05-24 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-27 08:00 | 2014-05-28 08:00
| Chi cục HQ CK Lao Bảo Quảng Trị | 2014-05-24 08:00 | 0 | 2014-05-24 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-27 08:00 | 2014-05-28 08:00
| Chi cục HQ Khu Thương mại Lao Bảo | 2014-05-24 08:00 | 0 | 2014-05-24 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-27 08:00 | 2014-05-28 08:00
| Chi cục HQ CK La Lay Quảng Trị | 2014-05-24 08:00 | 0 | 2014-05-24 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-27 08:00 | 2014-05-28 08:00
20 | Cục HQ Thừa Thiên Huế
| Chi cục HQ Cảng Thuận An TT Huế | 2014-05-26 08:00 | 0 | 2014-05-26 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-29 08:00 | 2014-05-30 08:00
| Chi cục HQ CK Ađớt | 2014-05-26 08:00 | 0 | 2014-05-26 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-29 08:00 | 2014-05-30 08:00
| Đội Nghiệp vụ HQ CK Hồng Vân | 2014-05-26 08:00 | 0 | 2014-05-26 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-29 08:00 | 2014-05-30 08:00
| Chi cục HQ CK Cảng Chân Mây TT Huế | 2014-05-27 08:00 | 0 | 2014-05-27 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-29 08:00 | 2014-05-30 08:00
| Chi cục HQ Thuỷ An | 2014-05-27 08:00 | 0 | 2014-05-27 08:00 | 2014-04-05 | 2014-05-29 08:00 | 2014-05-30 08:00
21 | Cục HQ Quảng Nam
| Chi cục HQ CK Cảng Kỳ Hà | 2014-05-29 08:00 | 0 | 2014-05-29 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-01 08:00 | 2014-06-02 08:00
| Chi cục HQ CK Nam Giang (Quảng Nam) | 2014-05-29 08:00 | 0 | 2014-05-29 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-01 08:00 | 2014-06-02 08:00
| Chi cục HQ KCN Điện Nam - Điện Ngọc | 2014-05-29 08:00 | 0 | 2014-05-29 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-01 08:00 | 2014-06-02 08:00
22 | Cục HQ Quảng Ngãi
| Chi cục HQ các KCN Quảng Ngãi N35C=35NC | 2014-04-15 08:00 | 0 | 2014-04-15 08:00 | 2014-04-05 | 2014-04-17 08:00 | 2014-04-18 08:00
| Chi cục HQ CK Cảng Dung Quất C35B=35CB | 2014-04-15 08:00 | 0 | 2014-04-15 08:00 | 2014-04-05 | 2014-04-17 08:00 | 2014-04-18 08:00
23 | Cục HQ Bình Định
| Chi cục HQ Cảng Qui Nhơn Bình Định | 2014-05-31 08:00 | 0 | 2014-05-31 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-02 08:00 | 2014-06-03 08:00
| Chi cục HQ Phú Yên Bình Định | 2014-05-31 08:00 | 0 | 2014-05-31 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-02 08:00 | 2014-06-03 08:00
24 | Cục HQ Khánh Hòa
| Chi cục HQ Cảng Nha Trang Khánh Hoà | 2014-06-01 08:00 | 0 | 2014-06-01 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-03 08:00 | 2014-06-04 08:00
| Chi cục HQ Văn Phong Khánh Hoà | 2014-06-01 08:00 | 0 | 2014-06-01 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-03 08:00 | 2014-06-04 08:00
| Chi cục HQ Cảng Ba Ngòi Khánh Hoà | 2014-06-01 08:00 | 0 | 2014-06-01 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-03 08:00 | 2014-06-04 08:00
| Chi cục HQ Ninh Thuận Khánh Hòa | 2014-06-02 08:00 | 0 | 2014-06-02 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-03 08:00 | 2014-06-04 08:00
25 | Cục HQ Gia lai - KonTum
| Chi cục HQ Kon Tum | 2014-06-04 08:00 | 0 | 2014-06-04 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-05 08:00 | 2014-06-06 08:00
| Chi cục HQCK Quốc tế Bờ Y (Kon Tum) | 2014-06-04 08:00 | 0 | 2014-06-04 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-05 08:00 | 2014-06-06 08:00
| Chi cục HQCK Lệ Thanh (Gia Lai) | 2014-06-04 08:00 | 0 | 2014-06-04 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-05 08:00 | 2014-06-06 08:00
| Đội thủ tục-Chi cục HQ CK Lệ Thanh | 2014-06-04 08:00 | 0 | 2014-06-04 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-05 08:00 | 2014-06-06 08:00
26 | Cục HQ Đắk Lắc
| Chi cục HQ Buôn Mê Thuột | 2014-06-05 08:00 | 0 | 2014-06-05 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-08 08:00 | 2014-06-09 08:00
| Chi cục HQ Đà lạt | 2014-06-05 08:00 | 0 | 2014-06-05 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-08 08:00 | 2014-06-09 08:00
| Chi cục HQ CK BupRăng Đắc Lắc | 2014-06-05 08:00 | 0 | 2014-06-05 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-08 08:00 | 2014-06-09 08:00
27 | Cục HQ Long An
| Chi cục HQ Bến Lức | 2014-06-06 08:00 | 0 | 2014-06-06 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-10 08:00
| Chi cục HQ Mỹ Quý Tây Long An | 2014-06-06 08:00 | 0 | 2014-06-06 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-10 08:00
| Chi cục HQ Bình Hiệp Long An | 2014-06-06 08:00 | 0 | 2014-06-06 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-10 08:00
| Chi cục HQ Hưng Điền Long An | 2014-06-06 08:00 | 0 | 2014-06-06 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-10 08:00
| Chi cục HQ Đức Hòa Long An | 2014-06-07 08:00 | 0 | 2014-06-07 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-10 08:00
| HQ Cảng Biển Bình Đức (Long An) | 2014-06-07 08:00 | 0 | 2014-06-07 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-10 08:00
| Chi cục HQ Cảng Mỹ tho Long An | 2014-06-07 08:00 | 0 | 2014-06-07 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-09 08:00 | 2014-06-10 08:00
28 | Cục HQ Tây Ninh
| Chi cục HQ CK Mộc Bài Tây Ninh | 2014-06-09 08:00 | 0 | 2014-06-09 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-11 08:00 | 2014-06-12 08:00
| Chi cục HQ KCN Trảng Bàng Tây Ninh | 2014-06-09 08:00 | 0 | 2014-06-09 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-11 08:00 | 2014-06-12 08:00
| Chi cục HQ CK Xa Mát Tây Ninh | 2014-06-09 08:00 | 0 | 2014-06-09 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-11 08:00 | 2014-06-12 08:00
| Chi cục HQ Phước Tân Tây Ninh | 2014-06-10 08:00 | 0 | 2014-06-10 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-11 08:00 | 2014-06-12 08:00
| Chi cục HQ CK Katum Tây Ninh | 2014-06-10 08:00 | 0 | 2014-06-10 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-11 08:00 | 2014-06-12 08:00
29 | Cục HQ Bình Phước
| Chi cục Hải quan Chơn Thành | 2014-06-12 08:00 | 0 | 2014-06-12 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-12 08:00 | 2014-06-13 08:00
| Chi cục HQ CK Hoa Lư Bình Phước | 2014-06-12 08:00 | 0 | 2014-06-12 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-12 08:00 | 2014-06-13 08:00
| Chi cục HQ CK Hoàng Diệu Bình Phước | 2014-06-12 08:00 | 0 | 2014-06-12 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-12 08:00 | 2014-06-13 08:00
30 | Cục HQ Cần Thơ
| Chi cục HQ CK Cảng Cần Thơ | 2014-06-13 08:00 | 0 | 2014-06-13 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-15 08:00 | 2014-06-16 08:00
| Chi cục Hải quan CK Sóc Trăng | 2014-06-13 08:00 | 0 | 2014-06-13 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-15 08:00 | 2014-06-16 08:00
| Chi cục HQ Tây Đô Cần Thơ | 2014-06-13 08:00 | 0 | 2014-06-13 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-15 08:00 | 2014-06-16 08:00
| Chi cục HQ CK Vĩnh Long | 2014-06-13 08:00 | 0 | 2014-06-13 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-15 08:00 | 2014-06-16 08:00
31 | Cục HQ Đồng Tháp
| Chi cục HQ Cảng Đồng Tháp | 2014-06-14 08:00 | 0 | 2014-06-14 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-17 08:00 | 2014-06-18 08:00
| Chi cục HQ Dinh Hà Đồng Tháp | 2014-06-14 08:00 | 0 | 2014-06-14 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-17 08:00 | 2014-06-18 08:00
| Chi cục HQ CK Thường Phước Đồng Tháp | 2014-06-14 08:00 | 0 | 2014-06-14 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-17 08:00 | 2014-06-18 08:00
| Chi nhánh Chi cục HQ Cảng Đồng Tháp | 2014-06-14 08:00 | 0 | 2014-06-14 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-17 08:00 | 2014-06-18 08:00
32 | Cục HQ An Giang
| Chi cục HQ CK Tịnh Biên An Giang | 2014-06-16 08:00 | 0 | 2014-06-16 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-19 08:00 | 2014-06-20 08:00
| Chi cục HQ Bắc Đai An Giang | 2014-06-16 08:00 | 0 | 2014-06-16 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-19 08:00 | 2014-06-20 08:00
| Chi cục HQ Vĩnh Hội Đông An Giang | 2014-06-16 08:00 | 0 | 2014-06-16 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-19 08:00 | 2014-06-20 08:00
| Chi cục HQ CK Vĩnh Xơng An Giang | 2014-06-16 08:00 | 0 | 2014-06-16 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-19 08:00 | 2014-06-20 08:00
| Chi cục HQ Khánh Bình An Giang | 2014-06-17 08:00 | 0 | 2014-06-17 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-19 08:00 | 2014-06-20 08:00
| Chi cục HQ Cảng Mỹ Thới An Giang | 2014-06-17 08:00 | 0 | 2014-06-17 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-19 08:00 | 2014-06-20 08:00
33 | Cục HQ Kiên Giang
| Chi cục HQCK Quốc Tế Hà Tiên | 2014-06-19 08:00 | 0 | 2014-06-19 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-22 08:00 | 2014-06-23 08:00
| Chi cục HQ CK Giang Thành | 2014-06-19 08:00 | 0 | 2014-06-19 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-22 08:00 | 2014-06-23 08:00
| Chi cục HQ CK Cảng Hòn Chông Kiên Giang | 2014-06-19 08:00 | 0 | 2014-06-19 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-22 08:00 | 2014-06-23 08:00
| HQ Cảng Biển Hòn Thơm (Kiên Giang) | 2014-06-19 08:00 | 0 | 2014-06-19 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-22 08:00 | 2014-06-23 08:00
| HQ Cảng biển Bình trị (Kiên Giang) | 2014-06-20 08:00 | 0 | 2014-06-20 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-22 08:00 | 2014-06-23 08:00
| Chi cục HQ Phú Quốc | 2014-06-20 08:00 | 0 | 2014-06-20 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-22 08:00 | 2014-06-23 08:00
34 | Cục HQ Cà Mau
| Chi cục HQ CK Cảng Năm Căn Cà Mau | 2014-06-22 08:00 | 0 | 2014-06-22 08:00 | 2014-04-05 | 2014-06-24 08:00 | 2014-06-25 08:00

## Sheet2
Chi cục Hải quan Bắc Thăng Long (T01E01=01NV)
Chi cục Hải quan Yên Bái (B01T=01BT)
Chi cục Hải quan Đầu tư - gia công (P01L=01PL)
Chi cục Hải quan Phú Thọ (P01J=01PJ)
HQ Cảng Biển Cái Lân (Quảng Ninh) (C20D=20CD )
Chi cục HQ CK Hữu Nghị Lạng Sơn (B15B=15B1)
Chi cục HQ Biên Hoà (N47B=47NB)
Chi cục HQ Mỹ Phước - Đội TT Khu liên hợp (N43K01 =43K2)
Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ Vũng Tàu (C51C=51C1)