## Sheet1
Ngày kế hoạch | Cục Hải quan | Đơn vị thuộc Cục HQ | Ngày thực hiện | Mã cũ | Mã mới | IDCuc | IDChiCuc |  | TK GCCX | TK SXXK
31/03/2014 | Cục HQ Hà Nội | Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội | 31/03/2014 | 01TE |  | 01 | 0 | Done | 0 | 1
| Cục Hải quan Hải phòng | Chi cục HQ CK cảng HP KV I |  | 03CC |  | 03 |  | Chưa đổ dữ liệu
06/04/2014 | Cục Hải quan Hải phòng | Chi cục HQ CK cảng HP KV II |  | 03CE |  | 03 |  | Chưa đổ dữ liệu
|  | Chi cục HQ CK cảng HP KV III |  | 03TG |  | 03 |  | Chưa đổ dữ liệu
|  | Chi cục HQ Điện tử Hải Phòng |  | 03EE |  | 03 |  | Chưa đổ dữ liệu
|  | Chi cục HQ quản lý hàng ĐT-GC Hải Phòng | 14/04/2014 | 03PA |  | 03 | 0 | Done | 0 | 1
|  | Chi cục HQ KCX và KCN Hải Phòng | 14/04/2014 | 03NK |  | 03 | 0 | Done
| Cục HQ Bắc Ninh | Chi cục Hải quan Bắc Ninh | 05/04/2014 | 18BA | Chuyển cho18BA03 đổi mã thành 18A3 | 18 | 0 | Done
10/04/2014 | Cục HQ Hà Nội | Chi cục Hải quan Gia Lâm | 10/04/2014 | 01AC |  | 01 | 0 | Done
|  | Chi cục Hải quan Gia Thụy | 10/04/2015 | 01IK |  | 01 | 0 | Done
|  | Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc | 10/04/2016 | 01PO | 01PR | 01 | 0 | Done
|  | Chi cục Hải quan Đường sắt | 10/04/2017 | 01SI |  | 01 | 0 | Done
13/04/2014 | Cục HQ Hà Nội | Chi cục Hải quan Bắc Thăng Long | 13/04/2014 | 01TE01 | 01NV | 01 | 2 | Done
|  | Chi cục Hải quan Yên Bái | 13/04/2014 | 01BT |  | 01 | 2 | Done
|  | Chi cục Hải quan Đầu tư - gia công | 13/04/2014 | 01PL |  | 01 | 2 | Done
|  | Chi cục Hải quan Phú Thọ | 13/04/2014 | 01PJ |  | 01 | 2 | Done
| Cục Hải quan Hải phòng | Chi cục HQ Hải Dương | 17/04/2014 | 03PJ |  | 03 | 1 | Done
|  | Chi cục HQ Hưng Yên | 17/04/2014 | 03PL |  | 03 | 1 | Done
|  | Chi cục HQ Thái Bình | 17/04/2014 | 03CD |  | 03 | 1 | Done
| Cục HQ Quảng Ninh | HQ Cảng Biển Cái Lân (Quảng Ninh) | 13/04/2014 | 20CD |  | 20 | 1 | Done
| Cục HQ Lạng Sơn | Chi cục HQ CK Hữu Nghị Lạng Sơn |  | 15BB |  | 15 |  | Không có dữ liệu
| Cục HQ Đồng nai | Chi cục HQ Biên Hoà | 13/04/2014 | 47NB |  | 47 | 1 | Done
| Cục HQ Bình Dương | Chi cục HQ Mỹ Phước - Đội TT Khu liên hợp | 13/04/2014 | 43NK01 | 43K2 | 43 | 1 | Done
| Cục HQ Bà rịa - Vũng tàu | Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ Vũng Tàu | 13/04/2014 | 51CC | 51C1 | 51 | 1 | Done
15/04/2014 | Cục HQ Hà Nội | Chi cục Hải quan Nội Bài | 15/04/2014 | 01AB |  | 01 | 3 | Không có dữ liệu
|  | Chi cục Hải quan Hà Tây | 15/04/2014 | 01PM | 01M1,01M2 | 01 | 3
|  | Chi cục Hải quan Bưu Điện | 15/04/2014 | 01DD |  | 01 | 3 | Không có dữ liệu
17/04/2014 | Cục HQ Đà Nẵng | Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng KV I | 17/04/2014 | 34CC |  | 34 | 0 | Done
|  | Chi cục HQ Sân bay QT Đà Nẵng | 17/04/2014 | 34AB |  | 34 |  | Không có dữ liệu
|  | Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng KV II | 17/04/2014 | 34CE |  | 34 |  | Không có dữ liệu
|  | Chi cục HQ KCN Hòa khánh-Liên chiểu ĐN | 17/04/2014 | 34NG |  | 34 | 0 | Done
|  | Chi cục HQ KCN Đà Nẵng | 17/04/2014 | 34NH |  | 34 | 0 | Done
| Cục HQ Quảng Ngãi | Chi cục HQ các KCN Quảng Ngãi | 17/04/2014 | 35NC |  | 35 | 0 | Done
|  | Chi cục HQ CK Cảng Dung Quất | 17/04/2014 | 35CB |  | 35 | 0 | Done
20/04/2014 | Cục HQ Lạng Sơn | Chi cục HQ Ga đường sắt QT Đồng Đăng | 20/04/2014 | 15SI |  | 15 | 0 | Không có SXXK
|  | Chi cục HQ CK Chi Ma Lạng Sơn | 20/04/2014 | 15BC |  | 15 |  | Không có dữ liệu
|  | Chi cục HQ Cốc Nam Lạng Sơn | 20/04/2014 | 15BD |  | 15 |  | Không có dữ liệu
|  | Chi cục HQ Tân Thanh Lạng Sơn | 20/04/2014 | 15BE |  | 15 |  | Không có dữ liệu
| Cục HQ Bắc Ninh | Đội thủ tục HQ quản lý KCN Yên Phong | 20/04/2014 | 18BA01 | 18A1 | 18 | 1 | Done
|  | Đội thủ tục HQ quản lý KCN Quế Võ | 20/04/2014 | 18BA02 | 18A2 | 18 | 1 | Done
|  | Đội nghiệp vụ CC HQ Bắc Ninh |  | 18BA03 | 18A3 | 18 | 0 | Chuyển lần 1 rồi
22/04/2014 | Cục HQ Đồng nai | Đội nghiệp vụ số 3- HQ Long Thành | 22/04/2014 | 47CD02 | 47D3 | 47 | 2 | Done
|  | Đội nghiệp vụ 2 - HQ Long Thành | 22/04/2014 | 47CD01 | 47D2 | 47 | 2 | Done
|  | Chi cục HQ Nhơn Trạch Đồng Nai | 22/04/2014 | 47NG |  | 47 | 2 | Done
|  | Chi cục HQ QL KCN Bình Thuận (Đồng Nai) | 22/04/2014 | 47NM |  | 47 | 2 | Done
|  | Chi cục HQ Long Thành Đồng Nai | 22/04/2014 | 47CD | 47D1 | 47 | 2 | Done
|  | Chi cục HQ Long Bình Tân | 22/04/2014 | 47CI | 47I1 | 47 | 2 | Không có SXXK
|  | Đội nghiệp vụ 2 - HQ Long Bình Tân | 22/04/2014 | 47CI01 | 47I2 | 47 |  | Không có dữ liệu
|  | Chi cục HQ Thống Nhất Đồng Nai | 22/04/2014 | 47NF |  | 47 | 2 | Done
|  | Chi cục HQ KCX Long Bình Đồng Nai | 22/04/2014 | 47XE |  | 47 | 2 | Done
23/04/2014 | Cục HQ Bình Dương | HQ Cảng Tổng hợp Bình Dương |  |  |  | 43
|  | Chi cục HQ KCN Việt Hương | 23/04/2014 | 43NG |  | 43 | 2 | Done
|  | Chi cục HQ KCN Tân Định Bình Dương | 23/04/2014 | 43NE | 43K3 | 43 | 2 | Done
|  | Chi cục HQ KCN Mỹ Phước Bình Dương | 23/04/2014 | 43NK | 43K1 | 43 | 2 | Done
24/04/2014 | Cục HQ Quảng Ninh | Chi cục HQ CK Móng Cái Quảng Ninh |  | 20BB |  | 20
|  | HQ Cửa khẩu Bắc Luân | 23/04/2014 | 20BE | 20B1 | 20 | 3 | Done
|  | HQ Cửa khẩu Ka Long | 23/04/2014 | 20BF | 20B2 | 20 | 3 | Done
|  | Trạm KS LH Số 15 Quảng Ninh |  |  |  | 20
|  | Chi cục HQ Vạn Gia Quảng Ninh |  |  |  | 20
| Cục HQ Bắc Ninh | Chi cục Hải quan Thái Nguyên | 24/04/2014 | 18BB | 18B1 | 18 | 2
|  | Đội Thủ tục HQ KCN Yên Bình | 24/04/2014 | 18BB01 | 18B2 | 18 | 2
|  | Chi cục Hải quan Quản lý các KCN Bắc Giang | 24/04/2014 | 18BC | 18BC | 18 | 2
27/04/2014 | Cục HQ Bình Dương | Chi cục HQ Sóng Thần | 26/04/2014 | 43IH |  | 43 | 3
|  | Chi cục HQ KCN Viet Nam - Singapore | 26/04/2014 | 43NF |  | 43 | 3
|  | Chi cục HQ KCN Sóng thần Bình Dương | 26/04/2014 | 43ND |  | 43 | 3
|  | Chi cục HQ Quản lý ngoài KCN Bình Dương | 26/04/2014 | 43PB |  | 43 | 3
| Cục HQ Bà rịa - Vũng tàu | Chi cục HQCK Phú Mỹ V.Tàu-Đội TT SP-PS | 26/04/2014 | 51CC01 | 51C2 | 51 | 2 | Chỉ có SXXK
|  | Chi cục HQ CK Cảng - Sân bay Vũng Tàu | 26/04/2014 | 51CB |  | 51 | 2
|  | Chi cục HQ CK Cảng Cát Lở Vũng Tàu | 26/04/2014 | 51BE |  | 51 | 2
|  | Chi cục HQ CK cảng Cái Mép (Vũng Tàu) | 26/04/2014 | 51CI |  | 51 | 2 | Chỉ có SXXK
|  | Chi cục HQ CK Côn Đảo | 26/04/2014 | 51CH |  | 51 | 2 | Không có dữ liệu
28/04/2014 | Cục HQ Quảng Ninh | Chi cục HQ CK Hoành Mô Quảng Ninh |  |  |  | 20
|  | Chi cục HQ Bắc Phong Sinh Quảng Ninh |  |  |  | 20
|  | Chi cục HQ CK Cảng Hòn Gai | 21/04/2014 | 20CF |  | 20 | 2 | Done
|  | Chi cục HQ CK Cảng Cẩm Phả | 21/04/2014 | 20CG |  | 20 | 2 | Done
|  | Đội KS HQ Số 2 Quảng Ninh |  |  |  | 20
29/04/2014 | Cục HQ Quảng Ninh | Đội KS HQ Số 1 Quảng Ninh |  |  |  | 20
07/05/2014 | Cục HQ Lào Cai | Chi cục HQ CK Lao Cai | 07/05/2014 |  |  | 13 | 0 | Chỉ có SXXK
|  | Chi cục HQ Bát Xát Lao Cai | 07/05/2014 |  |  | 13 | 0 | Chỉ có SXXK
|  | Chi cục HQ CK Mường Khương Lao Cai | 07/05/2014 |  |  | 13 | 0 | Ko có dữ liệu
|  | Chi cục HQ Ga đường sắt Lao Cai | 07/05/2014 |  |  | 13 | 0 | Ko có dữ liệu
08/05/2014 | Cục HQ Bắc Ninh | (CY) Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn | 08/05/2014 | 18ID |  | 18 | 3
11/05/2014 | Cục HQ Cao Bằng | Chi cục HQ CK Tà Lùng Cao Bằng |  |  |  | 11
|  | Chi cục HQ CK Trà Lĩnh Cao Bằng |  |  |  | 11
|  | HQ Cửa Khẩu Lý Vạn (Cao Bằng) |  |  |  | 11
|  | HQ Cửa Khẩu Trùng Khánh (Cao Bằng) |  |  |  | 11
|  | Chi cục HQ CK Sóc Giang Cao Bằng |  |  |  | 11
|  | Chi cục HQ CK Bí Hà Cao Bằng |  |  |  | 11
|  | Chi cục HQ CK Pò Peo Cao Bằng |  |  |  | 11
|  | Chi cục HQ Bắc Kạn Cao Bằng |  |  |  | 11
13/05/2014 | Cục HQ Hà Giang | Chi cục HQ CK Thanh Thủy Hà Giang |  | B10B |  | 10
|  | Chi cục HQ CK Xín Mần Hà Giang |  |  |  | 10
|  | Chi cục HQ CK Phó Bảng Hà Giang |  |  |  | 10
|  | HQ Cửa Khẩu Nghĩa Thuận (Hà Giang) |  |  |  | 10
|  | Chi cục HQv CK Săm Pun Hà Giang |  |  |  | 10
|  | Chi cục HQ Tuyên Quang |  | B10I |  | 10
15/05/2014 | Cục HQ Điện Biên | Chi cục HQ CK Tây Trang Điện Biên |  |  |  | 12
|  | HQ Cửa Khẩu Ba Nậm Cúm (Điện Biên) |  |  |  | 12
|  | HQ Cửa Khẩu Pa Thơm (Điện Biên) |  |  |  | 12
|  | Chi cục HQ CK Lóng Sập Điện Biên |  |  |  | 12
|  | Chi cục HQ CK Ma Lu Thàng Điện Biên |  |  |  | 12
|  | Chi cục HQ CK Chiềng Khương Điện Biên |  |  |  | 12
|  | Đội Nghiệp vụ HQ CK Nà Cài |  |  |  | 12
|  | Hải quan Thị xã Sơn La - Điện Biên |  |  |  | 12
18/05/2014 | Cục HQ TP Hồ Chí Minh | Cụm I (KVI,KVIII,Tân Cảng) |  |  |  | 02
| Cục HQ Thanh Hóa | Chi cục HQ Cảng Thanh Hoá | 18/05/2014 | C27F | 27F1 | 27 | 0 | server 1
|  | Nghi Sơn |  | C27F01 | 27F2 | 27
|  | Chi cục HQ Nam Định | 18/05/2014 | P27E |  | 27 | 0
|  | Chi cục HQ CK Na Mèo Thanh Hoá | 18/05/2014 | B27B | 27B1 | 27 | 0 | Không có GCCX
|  | Đội TTHQ CK Tén Tằn |  | B27B01 | 27B2 | 27
|  | Chi cục HQ KCN tỉnh Hà Nam | 18/05/2014 | N27J |  | 27 | 0
|  | Chi cục HQ Ninh Bình | 18/05/2014 | P27C |  | 27 | 0 | server 1 (cấu hình thêm)
|  | HQ cảng Ninh Phúc (thuộc HQ Ninh Bình) |  | P27C02 |  | 27
20/05/2014 | Cục HQ Nghệ An | Chi cục HQ Vinh Nghệ An | 20/05/2014 | 29PF |  | 29 | 0
|  | HQ Sân bay Nghệ An |  |  |  | 29
|  | Chi cục HQ CK Nậm Cắn Nghệ An |  |  |  | 29
|  | Chi cục HQ CK Thanh Thủy |  |  |  | 29
|  | Chi cục HQ CK Cảng Nghệ An |  |  |  | 29
22/05/2014 | Cục HQ Hà Tĩnh | Chi cục HQ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 22/05/2014 | B30E |  | 30 | 0
|  | Chi cục HQ CK Cầu Treo Hà Tĩnh |  | B30B |  | 30
|  | Chi cục HQ khu kinh tế CK Cầu Treo |  | B30I |  | 30
|  | Chi cục HQ CK Cảng Xuân Hải Hà Tĩnh |  | C30C |  | 30
|  | Chi cục HQ CK Cảng Vũng áng Hà Tĩnh | 22/05/2014 | C30F | 30F1 | 30 | 0
|  | Đội nghiệp vụ Cảng Sơn Dương |  | C30F01 | 30F2 | 30
25/05/2014 | Cục HQ TP Hồ Chí Minh | Cụm II (Đâu Tư, Hiệp Phước,KVII) |  |  |  | 02
| Cục HQ Quảng Bình | Chi cục HQ CK Cảng Hòn La |  |  |  | 31
|  | Chi cục HQ CK Cha Lo Quảng Bình |  |  |  | 31
|  | Chi cục HQ CK Cà Roòng Quảng Bình |  |  |  | 31
27/05/2014 | Cục HQ Quảng Trị | Chi cục HQ CK Cảng Cửa Việt Quảng Trị |  |  |  | 32
|  | Chi cục HQ CK Lao Bảo Quảng Trị |  |  |  | 32
|  | Chi cục HQ Khu Thương mại Lao Bảo |  |  |  | 32
|  | Chi cục HQ CK La Lay Quảng Trị |  |  |  | 32
29/05/2014 | Cục HQ Thừa Thiên Huế | Chi cục HQ Cảng Thuận An TT Huế |  |  |  | 33
|  | Chi cục HQ CK Ađớt |  |  |  | 33
|  | Đội Nghiệp vụ HQ CK Hồng Vân |  |  |  | 33
|  | Chi cục HQ CK Cảng Chân Mây TT Huế |  |  |  | 33
|  | Chi cục HQ Thuỷ An |  |  |  | 33
01/06/2014 | Cục HQ TP Hồ Chí Minh | Cụm III (TSN, Gia Công, CPN) |  |  |  | 02
| Cục HQ Quảng Nam | Chi cục HQ CK Cảng Kỳ Hà | 18/05/2014 | C60B |  | 60 | 0
|  | Chi cục HQ CK Nam Giang (Quảng Nam) |  | B60D |  | 60
|  | Đội Tây Giang-KCN ĐNam ĐNgọc QN |  | B60F | 60C2 | 60
|  | Chi cục HQ KCN Điện Nam - Điện Ngọc | 18/05/2014 | N60C | 60C1 | 60 | 0
02/06/2014 | Cục HQ Bình Định | Chi cục HQ Cảng Qui Nhơn Bình Định | 20/05/2014 | 37CB |  | 37 | 0
|  | Chi cục HQ Phú Yên Bình Định | 20/05/2014 | 37TC |  | 37 | 0
03/06/2014 | Cục HQ Khánh Hòa | Chi cục HQ Cảng Nha Trang Khánh Hoà |  |  |  | 41
|  | Chi cục HQ Văn Phong Khánh Hoà |  |  |  | 41
|  | Chi cục HQ Cảng Ba Ngòi Khánh Hoà |  |  |  | 41
|  | Chi cục HQ Ninh Thuận Khánh Hòa |  |  |  | 41
05/06/2014 | Cục HQ Gia lai - KonTum | Chi cục HQ Kon Tum |  |  |  | 38
|  | Chi cục HQCK Quốc tế Bờ Y (Kon Tum) |  |  |  | 38
|  | Chi cục HQCK Lệ Thanh (Gia Lai) | 21/05/2014 | 38BB | 38B1 | 38 | 0
|  | Đội thủ tục-Chi cục HQ CK Lệ Thanh |  |  |  | 38
08/06/2014 | Cục HQ TP Hồ Chí Minh | Cụm IV (KV4, Linh Trung, TaanThuan) |  |  |  | 02
| Cục HQ Đắk Lắc | Chi cục HQ Buôn Mê Thuột |  |  |  | 40
|  | Chi cục HQ Đà lạt |  |  |  | 40
|  | Chi cục HQ CK BupRăng Đắc Lắc |  |  |  | 40
09/06/2014 | Cục HQ Long An | Chi cục HQ Bến Lức |  |  |  | 48
|  | Chi cục HQ Mỹ Quý Tây Long An |  |  |  | 48
|  | Chi cục HQ Bình Hiệp Long An |  |  |  | 48
|  | Chi cục HQ Hưng Điền Long An |  |  |  | 48
|  | Chi cục HQ Đức Hòa Long An |  |  |  | 48
|  | HQ Cảng Biển Bình Đức (Long An) |  |  |  | 48
|  | Chi cục HQ Cảng Mỹ tho Long An |  |  |  | 48
11/06/2014 | Cục HQ Tây Ninh | Chi cục HQ CK Mộc Bài Tây Ninh |  |  |  | 45
|  | Chi cục HQ KCN Trảng Bàng Tây Ninh |  |  |  | 45
|  | Chi cục HQ CK Xa Mát Tây Ninh |  |  |  | 45
|  | Chi cục HQ Phước Tân Tây Ninh |  |  |  | 45
|  | Chi cục HQ CK Katum Tây Ninh |  |  |  | 45
12/06/2014 | Cục HQ Bình Phước | Chi cục Hải quan Chơn Thành |  |  |  | 61
|  | Chi cục HQ CK Hoa Lư Bình Phước |  |  |  | 61
|  | Chi cục HQ CK Hoàng Diệu Bình Phước |  |  |  | 61
15/06/2014 | Cục HQ Cần Thơ | Chi cục HQ CK Cảng Cần Thơ |  |  |  | 54
|  | Chi cục Hải quan CK Sóc Trăng |  |  |  | 54
|  | Chi cục HQ Tây Đô Cần Thơ |  |  |  | 54
|  | Chi cục HQ CK Vĩnh Long |  |  |  | 54
17/06/2014 | Cục HQ Đồng Tháp | Chi cục HQ Cảng Đồng Tháp |  |  |  | 49
|  | Chi cục HQ Dinh Hà Đồng Tháp |  |  |  | 49
|  | Chi cục HQ CK Thường Phước Đồng Tháp |  |  |  | 49
|  | Chi nhánh Chi cục HQ Cảng Đồng Tháp |  |  |  | 49
19/06/2014 | Cục HQ An Giang | Chi cục HQ CK Tịnh Biên An Giang |  |  |  | 50
|  | Chi cục HQ Bắc Đai An Giang |  |  |  | 50
|  | Chi cục HQ Vĩnh Hội Đông An Giang |  |  |  | 50
|  | Chi cục HQ CK Vĩnh Xơng An Giang |  |  |  | 50
|  | Chi cục HQ Khánh Bình An Giang |  |  |  | 50
|  | Chi cục HQ Cảng Mỹ Thới An Giang |  |  |  | 50
22/06/2014 | Cục HQ Kiên Giang | Chi cục HQCK Quốc Tế Hà Tiên |  |  |  | 53
|  | Chi cục HQ CK Giang Thành |  |  |  | 53
|  | Chi cục HQ CK Cảng Hòn Chông Kiên Giang |  |  |  | 53
|  | HQ Cảng Biển Hòn Thơm (Kiên Giang) |  |  |  | 53
|  | HQ Cảng biển Bình trị (Kiên Giang) |  |  |  | 53
|  | Chi cục HQ Phú Quốc |  |  |  | 53
24/06/2014 | Cục HQ Cà Mau | Chi cục HQ CK Cảng Năm Căn Cà Mau |  |  |  | 59