## Sheet1
Ngày kế hoạch | Cục Hải quan | Đơn vị thuộc Cục HQ | Ngày thực hiện | Mã cũ | Mã mới | IDChiCuc
31/03/2014 | Cục HQ Hà Nội | Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội | 31/03/2014 | 01TE |  | 0
| Cục Hải quan Hải phòng | Chi cục HQ CK cảng HP KV I |  | 03CC |  |  | Chưa đổ dữ liệu
06/04/2014 | Cục Hải quan Hải phòng | Chi cục HQ CK cảng HP KV II |  | 03CE |  |  | Chưa đổ dữ liệu
|  | Chi cục HQ quản lý hàng ĐT-GC Hải Phòng | 14/04/2014 | 03PA |  | 0
|  | Chi cục HQ KCX và KCN Hải Phòng | 14/04/2014 | 03NK |  | 0
|  | Chi cục HQ Thái Bình | 17/04/2014 | 03CD |  | 1
| Cục HQ Bắc Ninh | Chi cục Hải quan Bắc Ninh | 05/04/2014 | 18BA | 18BA03=18A3 | 0
10/04/2014 | Cục HQ Hà Nội | Chi cục Hải quan Gia Lâm | 10/04/2014 | 01AC |  | 0
|  | Chi cục Hải quan Gia Thụy | 10/04/2015 | 01IK |  | 0
|  | Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc | 10/04/2016 | 01PO | 01PR | 0
|  | Chi cục Hải quan Đường sắt | 10/04/2017 | 01SI |  | 0
13/04/2014 | Cục HQ Hà Nội | Chi cục Hải quan Bắc Thăng Long | 13/04/2014 | 01TE01 | 01NV | 2
|  | Chi cục Hải quan Yên Bái | 13/04/2014 | 01BT |  | 2
|  | Chi cục Hải quan Đầu tư - gia công | 13/04/2014 | 01PL |  | 2
|  | Chi cục Hải quan Phú Thọ | 13/04/2014 | 01PJ |  | 2
| Cục Hải quan Hải phòng | Chi cục HQ Hải Dương | 17/04/2014 | 03PJ |  | 1
|  | Chi cục HQ Hưng Yên | 17/04/2014 | 03PL |  | 1
|  | Chi cục HQ CK cảng HP KV III |  | 03TG |  |  | Chưa đổ dữ liệu
|  | Chi cục HQ Điện tử Hải Phòng |  | 03EE |  |  | Chưa đổ dữ liệu
| Cục HQ Quảng Ninh | HQ Cảng Biển Cái Lân (Quảng Ninh) | 13/04/2014 | 20CD |  | 1
| Cục HQ Lạng Sơn | Chi cục HQ CK Hữu Nghị Lạng Sơn |  | 15BB |  |  | Không có dữ liệu
| Cục HQ Đồng nai | Chi cục HQ Biên Hoà | 13/04/2014 | 47NB |  | 1
| Cục HQ Bình Dương | Chi cục HQ Mỹ Phước - Đội TT Khu liên hợp | 13/04/2014 | 43NK01 | 43K2 | 1
| Cục HQ Bà rịa - Vũng tàu | Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ Vũng Tàu | 13/04/2014 | 51CC | 51C1 | 1
15/04/2014 | Cục HQ Hà Nội | Chi cục Hải quan Nội Bài | 15/04/2014 | 01AB |  | 3 | Không có dữ liệu
|  | Chi cục Hải quan Hà Tây | 15/04/2014 | 01PM | 01M1,01M2 | 3
|  | Chi cục Hải quan Bưu Điện | 15/04/2014 | 01DD |  | 3 | Không có dữ liệu
17/04/2014 | Cục HQ Đà Nẵng | Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng KV I | 17/04/2014 | 34CC |  | 0
|  | Chi cục HQ Sân bay QT Đà Nẵng | 17/04/2014 | 34AB |  |  | Không có dữ liệu
|  | Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng KV II | 17/04/2014 | 34CE |  |  | Không có dữ liệu
|  | Chi cục HQ KCN Hòa khánh-Liên chiểu ĐN | 17/04/2014 | 34NG |  | 0
|  | Chi cục HQ KCN Đà Nẵng | 17/04/2014 | 34NH |  | 0
| Cục HQ Quảng Ngãi | Chi cục HQ các KCN Quảng Ngãi | 17/04/2014 | 35NC |  | 0
|  | Chi cục HQ CK Cảng Dung Quất | 17/04/2014 | 35CB |  | 0
20/04/2014 | Cục HQ Lạng Sơn | Chi cục HQ Ga đường sắt QT Đồng Đăng | 20/04/2014 | 15SI |  | 0 | Không có SXXK
|  | Chi cục HQ CK Chi Ma Lạng Sơn | 20/04/2014 | 15BC |  |  | Không có dữ liệu
|  | Chi cục HQ Cốc Nam Lạng Sơn | 20/04/2014 | 15BD |  |  | Không có dữ liệu
|  | Chi cục HQ Tân Thanh Lạng Sơn | 20/04/2014 | 15BE |  |  | Không có dữ liệu
| Cục HQ Bắc Ninh | Đội thủ tục HQ quản lý KCN Yên Phong | 20/04/2014 | 18BA01 | 18A1 | 1
|  | Đội thủ tục HQ quản lý KCN Quế Võ | 20/04/2014 | 18BA02 | 18A2 | 1
|  | Đội nghiệp vụ CC HQ Bắc Ninh |  | 18BA03 | 18A3 | 0 | Chuyển lần 1 rồi
|  | Chi cục Hải quan Thái Nguyên |  | 18BB | 18B1
|  | Đội Thủ tục HQ KCN Yên Bình |  | 18BB01 | 18B2
|  | Chi cục Hải quan Quản lý các KCN Bắc Giang |  | 18BC
22/04/2014 | Cục HQ Đồng nai | Đội nghiệp vụ số 3- HQ Long Thành
Đội nghiệp vụ 2 - HQ Long Thành
Chi cục HQ Nhơn Trạch Đồng Nai
Chi cục HQ QL KCN Bình Thuận (Đồng Nai)
Chi cục HQ Long Thành Đồng Nai
Chi cục HQ Long Bình Tân
Đội nghiệp vụ 2 - HQ Long Bình Tân
Chi cục HQ Thống Nhất Đồng Nai
Chi cục HQ KCX Long Bình Đồng Nai
23/04/2014 | Cục HQ Bình Dương | HQ Cảng Tổng hợp Bình Dương
Chi cục HQ KCN Việt Hương
Chi cục HQ KCN Tân Định Bình Dương
Chi cục HQ KCN Mỹ Phước Bình Dương
24/04/2014 | Cục HQ Quảng Ninh | Chi cục HQ CK Móng Cái Quảng Ninh
HQ Cửa khẩu Bắc Luân
HQ Cửa khẩu Ka Long
Trạm KS LH Số 15 Quảng Ninh
Chi cục HQ Vạn Gia Quảng Ninh
27/04/2014 | Cục HQ Bình Dương | Chi cục HQ Sóng Thần
Chi cục HQ KCN Viet Nam - Singapore
Chi cục HQ KCN Sóng thần Bình Dương
Chi cục HQ Quản lý ngoài KCN Bình Dương
| Cục HQ Bà rịa - Vũng tàu | Chi cục HQCK Phú Mỹ V.Tàu-Đội TT SP-PS
Chi cục HQ CK Cảng - Sân bay Vũng Tàu
Chi cục HQ CK Cảng Cát Lở Vũng Tàu
Chi cục HQ CK cảng Cái Mép (Vũng Tàu)
Chi cục HQ CK Côn Đảo
28/04/2014 | Cục HQ Quảng Ninh | Chi cục HQ CK Hoành Mô Quảng Ninh
Chi cục HQ Bắc Phong Sinh Quảng Ninh
Chi cục HQ CK Cảng Hòn Gai
Chi cục HQ CK Cảng Cẩm Phả
Đội KS HQ Số 1 Quảng Ninh
Đội KS HQ Số 2 Quảng Ninh
07/05/2014 | Cục HQ Lào Cai | Chi cục HQ CK Lao Cai
Chi cục HQ Bát Xát Lao Cai
Chi cục HQ CK Mường Khương Lao Cai
Chi cục HQ Ga đường sắt Lao Cai
08/05/2014 | Cục HQ Bắc Ninh | (CY) Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn
11/05/2014 | Cục HQ Cao Bằng | Chi cục HQ CK Tà Lùng Cao Bằng
Chi cục HQ CK Trà Lĩnh Cao Bằng
HQ Cửa Khẩu Lý Vạn (Cao Bằng)
HQ Cửa Khẩu Trùng Khánh (Cao Bằng)
Chi cục HQ CK Sóc Giang Cao Bằng
Chi cục HQ CK Bí Hà Cao Bằng
Chi cục HQ CK Pò Peo Cao Bằng
Chi cục HQ Bắc Kạn Cao Bằng
13/05/2014 | Cục HQ Hà Giang | Chi cục HQ CK Thanh Thủy Hà Giang
Chi cục HQ CK Xín Mần Hà Giang
Chi cục HQ CK Phó Bảng Hà Giang
HQ Cửa Khẩu Nghĩa Thuận (Hà Giang)
Chi cục HQv CK Săm Pun Hà Giang
Chi cục HQ Tuyên Quang
15/05/2014 | Cục HQ Điện Biên | Chi cục HQ CK Tây Trang Điện Biên
HQ Cửa Khẩu Ba Nậm Cúm (Điện Biên)
HQ Cửa Khẩu Pa Thơm (Điện Biên)
Chi cục HQ CK Lóng Sập Điện Biên
Chi cục HQ CK Ma Lu Thàng Điện Biên
Chi cục HQ CK Chiềng Khương Điện Biên
Đội Nghiệp vụ HQ CK Nà Cài
Hải quan Thị xã Sơn La - Điện Biên
18/05/2014 | Cục HQ TP Hồ Chí Minh | Cụm I (KVI,KVIII,Tân Cảng)
| Cục HQ Thanh Hóa | Chi cục HQ Cảng Thanh Hoá
Chi cục HQ Nam Định
Chi cục HQ CK Na Mèo Thanh Hoá
Chi cục HQ KCN tỉnh Hà Nam
Chi cục HQ Ninh Bình
HQ cảng Ninh Phúc (thuộc HQ Ninh Bình)
20/05/2014 | Cục HQ Nghệ An | Chi cục HQ Vinh Nghệ An
HQ Sân bay Nghệ An
Chi cục HQ CK Nậm Cắn Nghệ An
Chi cục HQ CK Thanh Thủy
Chi cục HQ CK Cảng Nghệ An
22/05/2014 | Cục HQ Hà Tĩnh | Chi cục HQ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Chi cục HQ CK Cầu Treo Hà Tĩnh
Chi cục HQ khu kinh tế CK Cầu Treo
Chi cục HQ CK Cảng Xuân Hải Hà Tĩnh
Chi cục HQ CK Cảng Vũng áng Hà Tĩnh
25/05/2014 | Cục HQ TP Hồ Chí Minh | Cụm II (Đâu Tư, Hiệp Phước,KVII)
| Cục HQ Quảng Bình | Chi cục HQ CK Cảng Hòn La
Chi cục HQ CK Cha Lo Quảng Bình
Chi cục HQ CK Cà Roòng Quảng Bình
27/05/2014 | Cục HQ Quảng Trị | Chi cục HQ CK Cảng Cửa Việt Quảng Trị
Chi cục HQ CK Lao Bảo Quảng Trị
Chi cục HQ Khu Thương mại Lao Bảo
Chi cục HQ CK La Lay Quảng Trị
29/05/2014 | Cục HQ Thừa Thiên Huế | Chi cục HQ Cảng Thuận An TT Huế
Chi cục HQ CK Ađớt
Đội Nghiệp vụ HQ CK Hồng Vân
Chi cục HQ CK Cảng Chân Mây TT Huế
Chi cục HQ Thuỷ An
01/06/2014 | Cục HQ TP Hồ Chí Minh | Cụm III (TSN, Gia Công, CPN)
| Cục HQ Quảng Nam | Chi cục HQ CK Cảng Kỳ Hà
Chi cục HQ CK Nam Giang (Quảng Nam)
Chi cục HQ KCN Điện Nam - Điện Ngọc
02/06/2014 | Cục HQ Bình Định | Chi cục HQ Cảng Qui Nhơn Bình Định
Chi cục HQ Phú Yên Bình Định
03/06/2014 | Cục HQ Khánh Hòa | Chi cục HQ Cảng Nha Trang Khánh Hoà
Chi cục HQ Văn Phong Khánh Hoà
Chi cục HQ Cảng Ba Ngòi Khánh Hoà
Chi cục HQ Ninh Thuận Khánh Hòa
05/06/2014 | Cục HQ Gia lai - KonTum | Chi cục HQ Kon Tum
Chi cục HQCK Quốc tế Bờ Y (Kon Tum)
Chi cục HQCK Lệ Thanh (Gia Lai)
Đội thủ tục-Chi cục HQ CK Lệ Thanh
08/06/2014 | Cục HQ TP Hồ Chí Minh | Cụm IV (KV4, Linh Trung, TaanThuan)
| Cục HQ Đắk Lắc | Chi cục HQ Buôn Mê Thuột
Chi cục HQ Đà lạt
Chi cục HQ CK BupRăng Đắc Lắc
09/06/2014 | Cục HQ Long An | Chi cục HQ Bến Lức
Chi cục HQ Mỹ Quý Tây Long An
Chi cục HQ Bình Hiệp Long An
Chi cục HQ Hưng Điền Long An
Chi cục HQ Đức Hòa Long An
HQ Cảng Biển Bình Đức (Long An)
Chi cục HQ Cảng Mỹ tho Long An
11/06/2014 | Cục HQ Tây Ninh | Chi cục HQ CK Mộc Bài Tây Ninh
Chi cục HQ KCN Trảng Bàng Tây Ninh
Chi cục HQ CK Xa Mát Tây Ninh
Chi cục HQ Phước Tân Tây Ninh
Chi cục HQ CK Katum Tây Ninh
12/06/2014 | Cục HQ Bình Phước | Chi cục Hải quan Chơn Thành
Chi cục HQ CK Hoa Lư Bình Phước
Chi cục HQ CK Hoàng Diệu Bình Phước
15/06/2014 | Cục HQ Đồng Tháp | Chi cục HQ Cảng Đồng Tháp
Chi cục HQ Dinh Hà Đồng Tháp
Chi cục HQ CK Thường Phước Đồng Tháp
Chi nhánh Chi cục HQ Cảng Đồng Tháp
19/06/2014 | Cục HQ An Giang | Chi cục HQ CK Tịnh Biên An Giang
Chi cục HQ Bắc Đai An Giang
Chi cục HQ Vĩnh Hội Đông An Giang
Chi cục HQ CK Vĩnh Xơng An Giang
Chi cục HQ Khánh Bình An Giang
Chi cục HQ Cảng Mỹ Thới An Giang
22/06/2014 | Cục HQ Kiên Giang | Chi cục HQCK Quốc Tế Hà Tiên
Chi cục HQ CK Giang Thành
Chi cục HQ CK Cảng Hòn Chông Kiên Giang
HQ Cảng Biển Hòn Thơm (Kiên Giang)
HQ Cảng biển Bình trị (Kiên Giang)
Chi cục HQ Phú Quốc
24/06/2014 | Cục HQ Cà Mau | Chi cục HQ CK Cảng Năm Căn Cà Mau