## Sheet1
Task Name | Duration | Start | Finish
Đoàn I | 35 days | Mon 9/8/14 | Fri 10/24/14
Cục Hải quan Bắc Ninh | 2 days | Mon 9/8/14 | Tue 9/9/14
Cục Hải quan Lạng Sơn | 2 days | Wed 9/10/14 | Thu 9/11/14
Cục Hải quan Quảng Ninh | 2 days | Fri 9/12/14 | Mon 9/15/14
Cục Hải quan Hải Phòng | 2 days | Tue 9/16/14 | Wed 9/17/14
Cục Hải quan Thanh Hóa | 3 days | Thu 9/18/14 | Mon 9/22/14
Cục Hải quan Nghệ An | 3 days | Tue 9/23/14 | Thu 9/25/14
Cục Hải quan Hà Tĩnh | 5 days | Fri 9/26/14 | Thu 10/2/14
Cục Hải quan Điện Biên | 4 days | Fri 10/3/14 | Wed 10/8/14
Cục Hải quan Hà Giang | 4 days | Thu 10/9/14 | Tue 10/14/14
Cục Hải quan Cao Bằng | 4 days | Wed 10/15/14 | Mon 10/20/14
Cục Hải quan Lào Cai | 4 days | Tue 10/21/14 | Fri 10/24/14
Đoàn II | 29 days | Mon 9/8/14 | Thu 10/16/14
Cục Hải quan Quảng Bình | 3 days | Mon 9/8/14 | Wed 9/10/14
Cục Hải quan Quảng Trị | 3 days | Thu 9/11/14 | Mon 9/15/14
Cục Hải quan Thừa Thiên Huế | 3 days | Tue 9/16/14 | Thu 9/18/14
Cục Hải quan Đà Nẵng | 3 days | Fri 9/19/14 | Tue 9/23/14
Cục Hải quan Quảng Nam | 2 days | Wed 9/24/14 | Thu 9/25/14
Cục Hải quan Quảng Ngãi | 3 days | Fri 9/26/14 | Tue 9/30/14
Cục Hải quan Bình Định | 3 days | Wed 10/1/14 | Fri 10/3/14
Cục Hải quan Khánh Hòa | 3 days | Mon 10/6/14 | Wed 10/8/14
Cục Hải quan Đắc Lắc | 3 days | Thu 10/9/14 | Mon 10/13/14
Cục Hải quan Gia Lai | 3 days | Tue 10/14/14 | Thu 10/16/14
Đoàn III | 34 days | Mon 9/8/14 | Thu 10/23/14
Cục Hải quan Tây Ninh | 3 days | Mon 9/8/14 | Wed 9/10/14
Cục Hải quan Bình Phước | 4 days | Thu 9/11/14 | Tue 9/16/14
Cục Hải quan Bình Dương | 3 days | Wed 9/17/14 | Fri 9/19/14
Cục Hải quan Vũng Tàu | 3 days | Mon 9/22/14 | Wed 9/24/14
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh | 3 days | Thu 9/25/14 | Mon 9/29/14
Cục Hải quan Long An | 3 days | Tue 9/30/14 | Thu 10/2/14
Cục Hải quan Cần Thơ | 3 days | Fri 10/3/14 | Tue 10/7/14
Cục Hải quan Đồng Tháp | 3 days | Wed 10/8/14 | Fri 10/10/14
Cục Hải quan An Giang | 3 days | Mon 10/13/14 | Wed 10/15/14
Cục Hải quan Kiên Giang | 3 days | Thu 10/16/14 | Mon 10/20/14
Cục Hải quan Cà Mau | 3 days | Tue 10/21/14 | Thu 10/23/14

## Lich Trinh - Chi phi
Đoàn III | 34 days | Mon 9/8/14 | Thu 10/23/14 | Phụ cấp công tác | Phụ cấp ở | Địa chỉ | Tạm ứng | Tiếp khách
Cục Hải quan Tây Ninh | 5 | Mon 9/8/14 | Wed 9/10/14 | 100000 | 300000 | Số 435 Đường 30/4, phường 1, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh | 2000000 | 3000000
Cục Hải quan Bình Phước | 5 | Thu 9/11/14 | Tue 9/16/14 | 100000 | 300000 | Số 741, phường Tân Bình, Quốc lộ 14, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước | 2000000 | 3000000
Cục Hải quan Bình Dương | 5 | Wed 9/17/14 | Fri 9/19/14 | 100000 | 300000 | Số 327 Đại lộ Bình Dương, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương | 2000000 | 3000000
Cục Hải quan Vũng Tàu | 5 | Mon 9/22/14 | Wed 9/24/14 | 140000 | 400000 | Số 16 đường Lê Lợi, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | 2700000 | 3000000
Cục Hải quan TP. HCM | 5 | Thu 9/25/14 | Mon 9/29/14 | 140000 | 600000 | Số 02 đường Hàm Nghi, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. | 3700000 | 3000000
Cục Hải quan Long An | 5 | Tue 9/30/14 | Thu 10/2/14 | 100000 | 300000 | 398 Quốc lộ 1, Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An | 2000000 | 3000000
Cục Hải quan Cần Thơ | 5 | Fri 10/3/14 | Tue 10/7/14 | 100000 | 400000 | Số 18 Lê Hồng Phong, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. | 2500000 | 3000000
Cục Hải quan Đồng Tháp | 5 | Wed 10/8/14 | Fri 10/10/14 | 100000 | 300000 | Số 91, đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | 2000000 | 3000000
Cục Hải quan An Giang | 5 | Mon 10/13/14 | Wed 10/15/14 | 100000 | 300000 | Số 30, đường Phan Đình Phùng, P.B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang | 2000000 | 3000000
Cục Hải quan Kiên Giang | 5 | Thu 10/16/14 | Mon 10/20/14 | 100000 | 300000 | 16 Nguyễn Công Trứ, Tp Rạch Giá, Kiên Giang | 2000000 | 3000000
Cục Hải quan Cà Mau | 5 | Tue 10/21/14 | Thu 10/23/14 | 100000 | 400000 | Số 103, Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 5, TP Cà Mau, Tỉnh Cà Mau | 2500000 | 3000000
| 55 | [5 empty] | 25400000 | 33000000
[6 empty] | Tổng tiền tạm ứng | 58400000