## page 1
STT |  | Cục Hải quan |  | Bắt đầu chuyển KT559 |  | Kết thúc chuyển KT559 |  | Chuyển GTT01 |  | Chuyển Ecustoms |  | Bắt đầu triển khai VNACCS
1 |  | Cục HQ Hà Nội
1 |  | Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội |  | 17/03/2014 |  | 20/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 31/03/2014 |  | 01/04/2014
1 |  | Nhóm 1 :
1 |  | Chi cục Hải quan Gia Lâm |  | 08/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 10/04/2014 |  | 11/04/2014
1 |  | Chi cục Hải quan Gia Thụy |  | 08/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 10/04/2014 |  | 11/04/2014
1 |  | Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc |  | 08/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 10/04/2014 |  | 11/04/2014
1 |  | Chi cục Hải quan Đường sắt |  | 08/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 10/04/2014 |  | 11/04/2014
1 |  | Nhóm 2 :
1 |  | Chi cục Hải quan Bắc Thăng Long |  | 08/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 13/04/2014 |  | 14/04/2014
1 |  | Chi cục Hải quan Yên Bái |  | 08/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 13/04/2014 |  | 14/04/2014
1 |  | Chi cục Hải quan Đầu tư - gia công |  | 08/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 13/04/2014 |  | 14/04/2014
1 |  | Chi cục Hải quan Phú Thọ |  | 08/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 13/04/2014 |  | 14/04/2014
1 |  | Nhóm 3
1 |  | Chi cục Hải quan Nội Bài |  | 08/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 15/04/2014 |  | 16/04/2014
1 |  | Chi cục Hải quan Hà Tây |  | 08/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 15/04/2014 |  | 16/04/2014
1 |  | Chi cục Hải quan Bưu Điện |  | 08/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 09/03/2014 |  | 15/04/2014 |  | 16/04/2014
2 |  | Cục Hải quan Hải phòng
2 |  | Chi cục HQ CK cảng HP KV I |  | 08/03/2014 |  | 11/03/2014 |  | 22/03/2014 |  | 31/03/2014 |  | 01/04/2014
2 |  | Nhóm 1 :
2 |  | Chi cục HQ CK cảng HP KV II |  | 15/03/2014 |  | 16/03/2014 |  | 22/03/2014 |  | 06/04/2014 |  | 07/04/2014
2 |  | Chi cục HQ quản lý hàng ĐT-GC Hải Phòng |  | 15/03/2014 |  | 16/03/2014 |  | 22/03/2014 |  | 06/04/2014 |  | 07/04/2014
2 |  | Chi cục HQ KCX và KCN Hải Phòng |  | 15/03/2014 |  | 16/03/2014 |  | 22/03/2014 |  | 06/04/2014 |  | 07/04/2014
2 |  | Chi cục HQ Thái Bình |  | 15/03/2014 |  | 16/03/2014 |  | 22/03/2014 |  | 06/04/2014 |  | 07/04/2014
2 |  | Nhóm 2 :
2 |  | Chi cục HQ Hải Dương |  | 22/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 22/03/2014 |  | 13/04/2014 |  | 14/04/2014
2 |  | Chi cục HQ Hưng Yên |  | 22/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 22/03/2014 |  | 13/04/2014 |  | 14/04/2014
2 |  | Chi cục HQ CK cảng HP KV III |  | 22/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 22/03/2014 |  | 13/04/2014 |  | 14/04/2014
2 |  | Chi cục HQ Điện tử Hải Phòng |  | 22/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 22/03/2014 |  | 13/04/2014 |  | 14/04/2014
3 |  | Cục HQ Quảng Ninh
3 |  | HQ Cảng Biển Cái Lân (Quảng Ninh) |  | 22/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 13/04/2014 |  | 14/04/2014
3 |  | Nhóm 1:
3 |  | Chi cục HQ CK Móng Cái Quảng Ninh |  | 24/03/2014 |  | 26/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 24/04/2014 |  | 25/04/2014
3 |  | HQ Cửa khẩu Bắc Luân |  | 24/03/2014 |  | 26/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 24/04/2014 |  | 25/04/2014
3 |  | HQ Cửa khẩu Ka Long |  | 24/03/2014 |  | 26/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 24/04/2014 |  | 25/04/2014
3 |  | Trạm KS LH Số 15 Quảng Ninh |  | 25/03/2014 |  | 26/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 24/04/2014 |  | 25/04/2014
3 |  | Chi cục HQ Vạn Gia Quảng Ninh |  | 25/03/2014 |  | 26/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 24/04/2014 |  | 25/04/2014
3 |  | Nhóm 2 :
3 |  | Chi cục HQ CK Hoành Mô Quảng Ninh |  | 25/03/2014 |  | 27/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 28/04/2014 |  | 29/04/2014
3 |  | Chi cục HQ Bắc Phong Sinh Quảng Ninh |  | 25/03/2014 |  | 27/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 28/04/2014 |  | 29/04/2014
3 |  | Chi cục HQ CK Cảng Hòn Gai |  | 25/03/2014 |  | 27/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 28/04/2014 |  | 29/04/2014
3 |  | Chi cục HQ CK Cảng Cẩm Phả |  | 26/03/2014 |  | 27/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 28/04/2014 |  | 29/04/2014
3 |  | Đội KS HQ Số 1 Quảng Ninh |  | 26/03/2014 |  | 27/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 29/04/2014 |  | 30/04/2014
3 |  | Đội KS HQ Số 2 Quảng Ninh |  | 26/03/2014 |  | 27/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 28/04/2014 |  | 29/04/2014
4 |  | Cục HQ Lạng Sơn
4 |  | Chi cục HQ CK Hữu Nghị Lạng Sơn |  | 22/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 13/04/2014 |  | 14/04/2014
4 |  | Chi cục HQ Ga đường sắt QT Đồng Đăng |  | 22/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 20/04/2014 |  | 21/04/2014
4 |  | Chi cục HQ CK Chi Ma Lạng Sơn |  | 22/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 20/04/2014 |  | 21/04/2014
4 |  | Chi cục HQ Cốc Nam Lạng Sơn |  | 22/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 20/04/2014 |  | 21/04/2014
4 |  | Chi cục HQ Tân Thanh Lạng Sơn |  | 22/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 23/03/2014 |  | 20/04/2014 |  | 21/04/2014
5 |  | Cục HQ Bắc Ninh
5 |  | Chi cục Hải quan Bắc Ninh |  | 24/03/2014 |  | 16/03/2014 |  | 22/03/2014 |  | 06/04/2014 |  | 07/04/2014
5 |  | Nhóm 1 :
5 |  | Đội thủ tục HQ quản lý KCN Yên Phong |  | 24/03/2014 |  | 05/04/2014 |  | 05/04/2014 |  | 20/04/2014 |  | 21/04/2014
5 |  | Đội thủ tục HQ quản lý KCN Quế Võ |  | 24/03/2014 |  | 05/04/2014 |  | 05/04/2014 |  | 20/04/2014 |  | 21/04/2014
5 |  | Đội nghiệp vụ CC HQ Bắc Ninh |  | 25/03/2014 |  | 05/04/2014 |  | 05/04/2014 |  | 20/04/2014 |  | 21/04/2014
5 |  | Chi cục Hải quan Thái Nguyên |  | 25/03/2014 |  | 05/04/2014 |  | 05/04/2014 |  | 24/04/2014 |  | 25/04/2014
5 |  | Đội Thủ tục HQ KCN Yên Bình |  | 26/03/2014 |  | 12/04/2014 |  | 05/04/2014 |  | 24/04/2014 |  | 25/04/2014
5 |  | Chi cục Hải quan Quản lý các KCN Bắc Giang |  | 26/03/2014 |  | 12/04/2014 |  | 05/04/2014 |  | 24/04/2014 |  | 25/04/2014
5 |  | (CY) Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn |  | 26/03/2014 |  | 12/04/2014 |  | 05/04/2014 |  | 08/05/2014 |  | 09/05/2014
6 |  | Cục HQ Đà Nẵng
6 |  | Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng KV I |  | 05/04/2014 |  | 06/04/2014 |  | 29/03/2014 |  | 17/04/2014 |  | 18/04/2014
6 |  | Chi cục HQ Sân bay QT Đà Nẵng |  | 05/04/2014 |  | 06/04/2014 |  | 29/03/2014 |  | 17/04/2014 |  | 18/04/2014
6 |  | Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng KV II |  | 05/04/2014 |  | 06/04/2014 |  | 29/03/2014 |  | 17/04/2014 |  | 18/04/2014
6 |  | Chi cục HQ KCN Hòa khánh-Liên chiểu ĐN |  | 05/04/2014 |  | 06/04/2014 |  | 29/03/2014 |  | 17/04/2014 |  | 18/04/2014
6 |  | Chi cục HQ KCN Đà Nẵng |  | 05/04/2014 |  | 06/04/2014 |  | 29/03/2014 |  | 17/04/2014 |  | 18/04/2014
7 |  | Cục HQ Đồng nai
7 |  | Chi cục HQ Biên Hoà |  | 05/04/2014 |  | 30/03/2014 |  | 29/03/2014 |  | 13/04/2014 |  | 14/04/2014
7 |  | Nhóm 1:
7 |  | Đội nghiệp vụ số 3- HQ Long Thành
7 |  | Đội nghiệp vụ 2 - HQ Long Thành |  | 05/04/2014 |  | 06/04/2014 |  | 05/04/2014 |  | 22/04/2014 |  | 23/04/2014
| Chi cục HQ Nhơn Trạch Đồng Nai |  | 05/04/2014 |  | 06/04/2014 |  | 05/04/2014 |  | 22/04/2014 |  | 23/04/2014
| Chi cục HQ QL KCN Bình Thuận (Đồng Nai) |  | 05/04/2014 |  | 06/04/2014 |  | 05/04/2014 |  | 22/04/2014 |  | 23/04/2014
| Chi cục HQ Long Thành Đồng Nai |  | 05/04/2014 |  | 06/04/2014 |  | 05/04/2014 |  | 22/04/2014 |  | 23/04/2014
Nhóm 2 :
| Chi cục HQ Long Bình Tân |  | 12/04/2014 |  | 13/04/2014 |  | 29/03/2014 |  | 22/04/2014 |  | 23/04/2014
| Đội nghiệp vụ 2 - HQ Long Bình Tân |  | 12/04/2014 |  | 13/04/2014 |  | 29/03/2014 |  | 22/04/2014 |  | 23/04/2014
| Chi cục HQ Thống Nhất Đồng Nai |  | 12/04/2014 |  | 13/04/2014 |  | 29/03/2014 |  | 22/04/2014 |  | 23/04/2014
| Chi cục HQ KCX Long Bình Đồng Nai |  | 12/04/2014 |  | 13/04/2014 |  | 29/03/2014 |  | 22/04/2014 |  | 23/04/2014
8 | Cục HQ Bình Dương
8 | Chi cục HQ Mỹ Phước - Đội TT Khu liên hợp |  | 29/03/2014 |  | 29/03/2014 |  | 29/03/2014 |  | 13/04/2014 |  | 14/04/2014
8 | Nhóm 1 :
8 | HQ Cảng Tổng hợp Bình Dương |  | 19/04/2014 |  | 19/04/2014 |  | 29/03/2014 |  | 23/04/2014 |  | 24/04/2014
8 | Chi cục HQ KCN Việt Hương |  | 19/04/2014 |  | 19/04/2014 |  | 29/03/2014 |  | 23/04/2014 |  | 24/04/2014
8 | Chi cục HQ KCN Tân Định Bình Dương |  | 19/04/2014 |  | 19/04/2014 |  | 29/03/2014 |  | 23/04/2014 |  | 24/04/2014
8 | Chi cục HQ KCN Mỹ Phước Bình Dương |  | 19/04/2014 |  | 19/04/2014 |  | 29/03/2014 |  | 23/04/2014 |  | 24/04/2014
8 | Nhóm 2 :
8 | Chi cục HQ Sóng Thần |  | 19/04/2014 |  | 19/04/2014 |  | 29/03/2014 |  | 27/04/2014 |  | 28/04/2014
8 | Chi cục HQ KCN Viet Nam - Singapore |  | 19/04/2014 |  | 19/04/2014 |  | 29/03/2014 |  | 27/04/2014 |  | 28/04/2014
8 | Chi cục HQ KCN Sóng thần Bình Dương |  | 19/04/2014 |  | 19/04/2014 |  | 29/03/2014 |  | 27/04/2014 |  | 28/04/2014
8 | Chi cục HQ Quản lý ngoài KCN Bình Dương |  | 19/04/2014 |  | 19/04/2014 |  | 29/03/2014 |  | 27/04/2014 |  | 28/04/2014
9 | Cục HQ Bà rịa - Vũng tàu
9 | Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ Vũng Tàu |  | 29/03/2014 |  | 29/03/2014 |  | 29/03/2014 |  | 13/04/2014 |  | 14/04/2014
9 | Nhóm 1 :
9 | Chi cục HQCK Phú Mỹ V.Tàu-Đội TT SP-PS |  | 26/04/2014 |  | 26/04/2014 |  | 29/03/2014 |  | 27/04/2014 |  | 28/04/2014
9 | Chi cục HQ CK Cảng - Sân bay Vũng Tàu |  | 26/04/2014 |  | 26/04/2014 |  | 29/03/2014 |  | 27/04/2014 |  | 28/04/2014
9 | Chi cục HQ CK Cảng Cát Lở Vũng Tàu |  | 26/04/2014 |  | 26/04/2014 |  | 29/03/2014 |  | 27/04/2014 |  | 28/04/2014
9 | Chi cục HQ CK cảng Cái Mép (Vũng Tàu) |  | 26/04/2014 |  | 26/04/2014 |  | 29/03/2014 |  | 27/04/2014 |  | 28/04/2014
| Chi cục HQ CK Côn Đảo |  | 26/04/2014 |  | 26/04/2014 |  | 29/03/2014 |  | 27/04/2014 |  | 28/04/2014
10 | Cục HQ TP Hồ Chí Minh
10 | Cụm I (KVI,KVIII,Tân Cảng) |  | 30/04/2014 |  | 30/04/2014 |  | 30/04/2014 |  | 18/05/2014 |  | 19/05/2014
10 | Cụm II (Đâu Tư, Hiệp Phước,KVII) |  | 30/04/2014 |  | 30/04/2014 |  | 30/04/2014 |  | 25/05/2014 |  | 26/05/2014
10 | Cụm III (TSN, Gia Công, CPN) |  | 30/04/2014 |  | 30/04/2014 |  | 30/04/2014 |  | 01/06/2014 |  | 02/06/2014
10 | Cụm IV (KV4, Linh Trung, TaanThuan) |  | 30/04/2014 |  | 30/04/2014 |  | 30/04/2014 |  | 08/06/2014 |  | 09/06/2014
10 | II. NHÓM CỤC HẢI QUAN THỨ HAI
11 | Cục HQ Lào Cai
11 | Chi cục HQ CK Lao Cai |  | 05/05/2014 |  | 05/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 07/05/2014 |  | 08/05/2014
11 | Chi cục HQ Bát Xát Lao Cai |  | 05/05/2014 |  | 05/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 07/05/2014 |  | 08/05/2014
11 | Chi cục HQ CK Mường Khương Lao Cai |  | 05/05/2014 |  | 05/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 07/05/2014 |  | 08/05/2014
11 | Chi cục HQ Ga đường sắt Lao Cai |  | 06/05/2014 |  | 06/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 07/05/2014 |  | 08/05/2014
12 | Cục HQ Cao Bằng
12 | Chi cục HQ CK Tà Lùng Cao Bằng |  | 08/05/2014 |  | 08/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 11/05/2014 |  | 12/05/2014
12 | Chi cục HQ CK Trà Lĩnh Cao Bằng |  | 08/05/2014 |  | 08/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 11/05/2014 |  | 12/05/2014
12 | HQ Cửa Khẩu Lý Vạn (Cao Bằng) |  | 08/05/2014 |  | 08/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 11/05/2014 |  | 12/05/2014
12 | HQ Cửa Khẩu Trùng Khánh (Cao Bằng) |  | 08/05/2014 |  | 08/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 11/05/2014 |  | 12/05/2014
12 | Chi cục HQ CK Sóc Giang Cao Bằng |  | 08/05/2014 |  | 08/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 11/05/2014 |  | 12/05/2014
12 | Chi cục HQ CK Bí Hà Cao Bằng |  | 09/05/2014 |  | 09/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 11/05/2014 |  | 12/05/2014
12 | Chi cục HQ CK Pò Peo Cao Bằng |  | 09/05/2014 |  | 09/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 11/05/2014 |  | 12/05/2014
12 | Chi cục HQ Bắc Kạn Cao Bằng |  | 09/05/2014 |  | 09/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 11/05/2014 |  | 12/05/2014
13 | Cục HQ Hà Giang
13 | Chi cục HQ CK Thanh Thủy Hà Giang |  | 10/05/2014 |  | 10/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 13/05/2014 |  | 14/05/2014
13 | Chi cục HQ CK Xín Mần Hà Giang |  | 10/05/2014 |  | 10/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 13/05/2014 |  | 14/05/2014
13 | Chi cục HQ CK Phó Bảng Hà Giang |  | 10/05/2014 |  | 10/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 13/05/2014 |  | 14/05/2014
13 | HQ Cửa Khẩu Nghĩa Thuận (Hà Giang) |  | 10/05/2014 |  | 10/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 13/05/2014 |  | 14/05/2014
13 | Chi cục HQv CK Săm Pun Hà Giang |  | 11/05/2014 |  | 11/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 13/05/2014 |  | 14/05/2014
| Chi cục HQ Tuyên Quang |  | 11/05/2014 |  | 11/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 13/05/2014 |  | 14/05/2014
14 | Cục HQ Điện Biên
14 | Chi cục HQ CK Tây Trang Điện Biên |  | 12/05/2014 |  | 12/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 15/05/2014 |  | 16/05/2014
14 | HQ Cửa Khẩu Ba Nậm Cúm (Điện Biên) |  | 12/05/2014 |  | 12/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 15/05/2014 |  | 16/05/2014
14 | HQ Cửa Khẩu Pa Thơm (Điện Biên) |  | 12/05/2014 |  | 12/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 15/05/2014 |  | 16/05/2014
14 | Chi cục HQ CK Lóng Sập Điện Biên |  | 12/05/2014 |  | 12/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 15/05/2014 |  | 16/05/2014
14 | Chi cục HQ CK Ma Lu Thàng Điện Biên |  | 12/05/2014 |  | 12/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 15/05/2014 |  | 16/05/2014
14 | Chi cục HQ CK Chiềng Khương Điện Biên |  | 13/05/2014 |  | 13/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 15/05/2014 |  | 16/05/2014
14 | Đội Nghiệp vụ HQ CK Nà Cài |  | 13/05/2014 |  | 13/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 15/05/2014 |  | 16/05/2014
14 | Hải quan Thị xã Sơn La - Điện Biên |  | 13/05/2014 |  | 13/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 15/05/2014 |  | 16/05/2014
15 | Cục HQ Thanh Hóa
15 | Chi cục HQ Cảng Thanh Hoá |  | 15/05/2014 |  | 16/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 18/05/2014 |  | 19/05/2014
15 | Chi cục HQ Nam Định |  | 15/05/2014 |  | 16/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 18/05/2014 |  | 19/05/2014
15 | Chi cục HQ CK Na Mèo Thanh Hoá |  | 15/05/2014 |  | 16/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 18/05/2014 |  | 19/05/2014
15 | Chi cục HQ KCN tỉnh Hà Nam |  | 15/05/2014 |  | 16/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 18/05/2014 |  | 19/05/2014
15 | Chi cục HQ Ninh Bình |  | 16/05/2014 |  | 17/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 18/05/2014 |  | 19/05/2014
15 | HQ cảng Ninh Phúc (thuộc HQ Ninh Bình) |  | 16/05/2014 |  | 17/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 18/05/2014 |  | 19/05/2014
16 | Cục HQ Nghệ An
16 | Chi cục HQ Vinh Nghệ An |  | 17/05/2014 |  | 17/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 20/05/2014 |  | 21/05/2014
16 | HQ Sân bay Nghệ An |  | 17/05/2014 |  | 17/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 20/05/2014 |  | 21/05/2014
16 | Chi cục HQ CK Nậm Cắn Nghệ An |  | 17/05/2014 |  | 17/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 20/05/2014 |  | 21/05/2014
16 | Chi cục HQ CK Thanh Thủy |  | 18/05/2014 |  | 18/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 20/05/2014 |  | 21/05/2014
16 | Chi cục HQ CK Cảng Nghệ An |  | 18/05/2014 |  | 18/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 20/05/2014 |  | 21/05/2014
17 | Cục HQ Hà Tĩnh
17 | Chi cục HQ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |  | 20/05/2014 |  | 20/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 22/05/2014 |  | 23/05/2014
17 | Chi cục HQ CK Cầu Treo Hà Tĩnh |  | 20/05/2014 |  | 20/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 22/05/2014 |  | 23/05/2014
17 | Chi cục HQ khu kinh tế CK Cầu Treo |  | 20/05/2014 |  | 20/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 22/05/2014 |  | 23/05/2014
| Chi cục HQ CK Cảng Xuân Hải Hà Tĩnh |  | 21/05/2014 |  | 21/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 22/05/2014 |  | 23/05/2014
| Chi cục HQ CK Cảng Vũng áng Hà Tĩnh |  | 21/05/2014 |  | 21/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 22/05/2014 |  | 23/05/2014
18 | Cục HQ Quảng Bình
18 | Chi cục HQ CK Cảng Hòn La |  | 23/05/2014 |  | 23/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 25/05/2014 |  | 26/05/2014
18 | Chi cục HQ CK Cha Lo Quảng Bình |  | 23/05/2014 |  | 23/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 25/05/2014 |  | 26/05/2014
18 | Chi cục HQ CK Cà Roòng Quảng Bình |  | 23/05/2014 |  | 23/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 25/05/2014 |  | 26/05/2014
19 | Cục HQ Quảng Trị
19 | Chi cục HQ CK Cảng Cửa Việt Quảng Trị |  | 24/05/2014 |  | 24/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 27/05/2014 |  | 28/05/2014
19 | Chi cục HQ CK Lao Bảo Quảng Trị |  | 24/05/2014 |  | 24/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 27/05/2014 |  | 28/05/2014
19 | Chi cục HQ Khu Thương mại Lao Bảo |  | 24/05/2014 |  | 24/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 27/05/2014 |  | 28/05/2014
19 | Chi cục HQ CK La Lay Quảng Trị |  | 24/05/2014 |  | 24/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 27/05/2014 |  | 28/05/2014
20 | Cục HQ Thừa Thiên Huế
20 | Chi cục HQ Cảng Thuận An TT Huế |  | 26/05/2014 |  | 26/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 29/05/2014 |  | 30/05/2014
20 | Chi cục HQ CK Ađớt |  | 26/05/2014 |  | 26/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 29/05/2014 |  | 30/05/2014
20 | Đội Nghiệp vụ HQ CK Hồng Vân |  | 26/05/2014 |  | 26/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 29/05/2014 |  | 30/05/2014
20 | Chi cục HQ CK Cảng Chân Mây TT Huế |  | 27/05/2014 |  | 27/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 29/05/2014 |  | 30/05/2014
20 | Chi cục HQ Thuỷ An |  | 27/05/2014 |  | 27/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 29/05/2014 |  | 30/05/2014
21 | Cục HQ Quảng Nam
21 | Chi cục HQ CK Cảng Kỳ Hà |  | 29/05/2014 |  | 29/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 01/06/2014 |  | 02/06/2014
21 | Chi cục HQ CK Nam Giang (Quảng Nam) |  | 29/05/2014 |  | 29/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 01/06/2014 |  | 02/06/2014
21 | Chi cục HQ KCN Điện Nam - Điện Ngọc |  | 29/05/2014 |  | 29/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 01/06/2014 |  | 02/06/2014
22 | Cục HQ Quảng Ngãi
22 | Chi cục HQ các KCN Quảng Ngãi |  | 15/04/2014 |  | 15/04/2014 |  | 05/04/2014 |  | 17/04/2014 |  | 18/04/2014
22 | Chi cục HQ CK Cảng Dung Quất |  | 15/04/2014 |  | 15/04/2014 |  | 05/04/2014 |  | 17/04/2014 |  | 18/04/2014
23 | Cục HQ Bình Định
23 | Chi cục HQ Cảng Qui Nhơn Bình Định |  | 31/05/2014 |  | 31/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 02/06/2014 |  | 03/06/2014
23 | Chi cục HQ Phú Yên Bình Định |  | 31/05/2014 |  | 31/05/2014 |  | 05/04/2014 |  | 02/06/2014 |  | 03/06/2014
24 |  | Cục HQ Khánh Hòa
24 |  | Chi cục HQ Cảng Nha Trang Khánh Hoà |  | 01/06/2014 |  | 01/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 03/06/2014 |  | 04/06/2014
24 |  | Chi cục HQ Văn Phong Khánh Hoà |  | 01/06/2014 |  | 01/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 03/06/2014 |  | 04/06/2014
24 |  | Chi cục HQ Cảng Ba Ngòi Khánh Hoà |  | 01/06/2014 |  | 01/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 03/06/2014 |  | 04/06/2014
24 |  | Chi cục HQ Ninh Thuận Khánh Hòa |  | 02/06/2014 |  | 02/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 03/06/2014 |  | 04/06/2014
25 |  | Cục HQ Gia lai - KonTum
25 |  | Chi cục HQ Kon Tum |  | 04/06/2014 |  | 04/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 05/06/2014 |  | 06/06/2014
25 |  | Chi cục HQCK Quốc tế Bờ Y (Kon Tum) |  | 04/06/2014 |  | 04/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 05/06/2014 |  | 06/06/2014
25 |  | Chi cục HQCK Lệ Thanh (Gia Lai) |  | 04/06/2014 |  | 04/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 05/06/2014 |  | 06/06/2014
25 |  | Đội thủ tục-Chi cục HQ CK Lệ Thanh |  | 04/06/2014 |  | 04/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 05/06/2014 |  | 06/06/2014
26 |  | Cục HQ Đắk Lắc
26 |  | Chi cục HQ Buôn Mê Thuột |  | 05/06/2014 |  | 05/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 08/06/2014 |  | 09/06/2014
26 |  | Chi cục HQ Đà lạt |  | 05/06/2014 |  | 05/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 08/06/2014 |  | 09/06/2014
26 |  | Chi cục HQ CK BupRăng Đắc Lắc |  | 05/06/2014 |  | 05/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 08/06/2014 |  | 09/06/2014
27 |  | Cục HQ Long An
27 |  | Chi cục HQ Bến Lức |  | 06/06/2014 |  | 06/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 09/06/2014 |  | 10/06/2014
27 |  | Chi cục HQ Mỹ Quý Tây Long An |  | 06/06/2014 |  | 06/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 09/06/2014 |  | 10/06/2014
27 |  | Chi cục HQ Bình Hiệp Long An |  | 06/06/2014 |  | 06/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 09/06/2014 |  | 10/06/2014
27 |  | Chi cục HQ Hưng Điền Long An |  | 06/06/2014 |  | 06/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 09/06/2014 |  | 10/06/2014
27 |  | Chi cục HQ Đức Hòa Long An |  | 07/06/2014 |  | 07/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 09/06/2014 |  | 10/06/2014
27 |  | HQ Cảng Biển Bình Đức (Long An) |  | 07/06/2014 |  | 07/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 09/06/2014 |  | 10/06/2014
27 |  | Chi cục HQ Cảng Mỹ tho Long An |  | 07/06/2014 |  | 07/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 09/06/2014 |  | 10/06/2014
28 |  | Cục HQ Tây Ninh
28 |  | Chi cục HQ CK Mộc Bài Tây Ninh |  | 09/06/2014 |  | 09/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 11/06/2014 |  | 12/06/2014
28 |  | Chi cục HQ KCN Trảng Bàng Tây Ninh |  | 09/06/2014 |  | 09/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 11/06/2014 |  | 12/06/2014
28 |  | Chi cục HQ CK Xa Mát Tây Ninh |  | 09/06/2014 |  | 09/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 11/06/2014 |  | 12/06/2014
28 |  | Chi cục HQ Phước Tân Tây Ninh |  | 10/06/2014 |  | 10/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 11/06/2014 |  | 12/06/2014
| Chi cục HQ CK Katum Tây Ninh |  | 10/06/2014 |  | 10/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 11/06/2014 |  | 12/06/2014
29 | Cục HQ Bình Phước
29 | Chi cục Hải quan Chơn Thành |  | 12/06/2014 |  | 12/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 12/06/2014 |  | 13/06/2014
29 | Chi cục HQ CK Hoa Lư Bình Phước |  | 12/06/2014 |  | 12/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 12/06/2014 |  | 13/06/2014
29 | Chi cục HQ CK Hoàng Diệu Bình Phước |  | 12/06/2014 |  | 12/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 12/06/2014 |  | 13/06/2014
30 | Cục HQ Cần Thơ
30 | Chi cục HQ CK Cảng Cần Thơ |  | 13/06/2014 |  | 13/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 15/06/2014 |  | 16/06/2014
30 | Chi cục Hải quan CK Sóc Trăng |  | 13/06/2014 |  | 13/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 15/06/2014 |  | 16/06/2014
30 | Chi cục HQ Tây Đô Cần Thơ |  | 13/06/2014 |  | 13/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 15/06/2014 |  | 16/06/2014
30 | Chi cục HQ CK Vĩnh Long |  | 13/06/2014 |  | 13/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 15/06/2014 |  | 16/06/2014
31 | Cục HQ Đồng Tháp
31 | Chi cục HQ Cảng Đồng Tháp |  | 14/06/2014 |  | 14/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 17/06/2014 |  | 18/06/2014
31 | Chi cục HQ Dinh Hà Đồng Tháp |  | 14/06/2014 |  | 14/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 17/06/2014 |  | 18/06/2014
31 | Chi cục HQ CK Thường Phước Đồng Tháp |  | 14/06/2014 |  | 14/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 17/06/2014 |  | 18/06/2014
31 | Chi nhánh Chi cục HQ Cảng Đồng Tháp |  | 14/06/2014 |  | 14/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 17/06/2014 |  | 18/06/2014
32 | Cục HQ An Giang
32 | Chi cục HQ CK Tịnh Biên An Giang |  | 16/06/2014 |  | 16/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 19/06/2014 |  | 20/06/2014
32 | Chi cục HQ Bắc Đai An Giang |  | 16/06/2014 |  | 16/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 19/06/2014 |  | 20/06/2014
32 | Chi cục HQ Vĩnh Hội Đông An Giang |  | 16/06/2014 |  | 16/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 19/06/2014 |  | 20/06/2014
32 | Chi cục HQ CK Vĩnh Xơng An Giang |  | 16/06/2014 |  | 16/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 19/06/2014 |  | 20/06/2014
32 | Chi cục HQ Khánh Bình An Giang |  | 17/06/2014 |  | 17/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 19/06/2014 |  | 20/06/2014
32 | Chi cục HQ Cảng Mỹ Thới An Giang |  | 17/06/2014 |  | 17/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 19/06/2014 |  | 20/06/2014
33 | Cục HQ Kiên Giang
33 | Chi cục HQCK Quốc Tế Hà Tiên |  | 19/06/2014 |  | 19/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 22/06/2014 |  | 23/06/2014
33 | Chi cục HQ CK Giang Thành |  | 19/06/2014 |  | 19/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 22/06/2014 |  | 23/06/2014
33 | Chi cục HQ CK Cảng Hòn Chông Kiên Giang |  | 19/06/2014 |  | 19/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 22/06/2014 |  | 23/06/2014
33 | HQ Cảng Biển Hòn Thơm (Kiên Giang) |  | 19/06/2014 |  | 19/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 22/06/2014 |  | 23/06/2014
| HQ Cảng biển Bình trị (Kiên Giang) |  | 20/06/2014 |  | 20/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 22/06/2014 |  | 23/06/2014
| Chi cục HQ Phú Quốc |  | 20/06/2014 |  | 20/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 22/06/2014 |  | 23/06/2014
34 | Cục HQ Cà Mau
34 | Chi cục HQ CK Cảng Năm Căn Cà Mau |  | 22/06/2014 |  | 22/06/2014 |  | 05/04/2014 |  | 24/06/2014 |  | 25/06/2014